## Backlog 12 Tuan
Task ID | Tuần | Chủ đề tuần | Ngày | Task trong ngày | Track | Task cần làm | Mục tiêu học | Cách thực hiện | Đầu ra bắt buộc | Acceptance criteria | Test/kiểm chứng | Ước tính (giờ) | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Link bằng chứng | Ghi chú | Database Task ID | Database focus | Database output
FF-01-01-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Hai | Task 1 | Planning | Chốt MVP, actor và business rules — cập nhật Driver scope | Phân tích yêu cầu, actor, user story, acceptance criteria và scope change | Ghi rõ Customer, Merchant, Driver; three-client MVP; order/payment state; Driver thin workflow; Electron/GPS/map out of scope. | docs/requirements.md và docs/scope.md | Ba actor có mục tiêu; MVP/out-of-scope không mâu thuẫn; có Driver workflow và tối thiểu 8 user story. | Review tài liệu với checklist; kiểm tra mỗi actor có owner và acceptance criteria. | 2 | Must |  | Done |  | Đã cập nhật sau quyết định thêm Driver vào MVP.
FF-01-01-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Hai | Task 2 | Git/Java | Khởi tạo mono-repo và quy ước làm việc | Git branch, commit, README, Java package | Tạo cấu trúc services, clients, infrastructure, docs, tests; thêm .gitignore, README và branch protection giả lập. | Repository chạy được; README v1 | Clone vào thư mục mới không có file rác; commit đầu tiên rõ ràng. | Clone lại repository và kiểm tra cấu trúc. | 2 | Must |  | Done
FF-01-02-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Ba | Task 1 | Domain | Thiết kế Order/Payment state machine theo acceptance, capacity và delivery flow mới | Finite state machine, invariant, actor permission, payment-specific transition | Chốt AWAITING_MERCHANT_CONFIRMATION, AWAITING_PAYMENT, PENDING, PROCESSING, SHIPPING, DELIVERY_FAILED, DISPUTED, COMPLETED, CANCELLED; tách Payment status và Order status. | docs/order-state-machine.md | Online manual: confirmation -> payment -> PENDING; COD/bank-on-delivery bỏ qua PENDING; mọi transition và actor có rule rõ. | Review valid/invalid transition, payment timeout, capacity release, OTP/CASH_COLLECTED/TRANSFER_CONFIRMED và dispute. | 2.5 | Must |  | Done
FF-01-02-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Ba | Task 2 | Java | Tạo value object và tính tiền | Java OOP, immutable object, BigDecimal | Tạo Money, AddressSnapshot, OrderItemSnapshot; viết calculator cho subtotal, discount, delivery fee. | Domain classes và test | Không dùng double cho tiền; tổng tiền được tính ở server/domain. | Test empty cart, quantity âm, discount và rounding. | 2.5 | Must |  | Done
FF-01-03-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Tạo freshflow-api Spring Boot skeleton | Spring Initializr, dependency injection, profile | Tạo Spring Boot app với Web, Validation, JPA, PostgreSQL, Flyway, Actuator, OpenAPI và test starter. | services/freshflow-api | App chạy port 8080; /actuator/health trả UP. | Smoke test start context và health endpoint. | 2.5 | Must |  | Done
FF-01-03-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Tư | Task 2 | Infrastructure | Chạy PostgreSQL local bằng Docker; Messaging là optional extension | Docker Compose, PostgreSQL volume, healthcheck, environment config | Tạo freshflow_dev với PostgreSQL, volume và healthcheck; không để messaging chặn MVP. Chỉ thêm profile messaging nếu còn thời gian. | infrastructure/docker-compose.yml + docs/database/02-postgres-convention.md | PostgreSQL khởi động, restart không mất dữ liệu, credentials qua env; RabbitMQ không phải dependency bắt buộc. | docker compose up; psql kết nối; restart volume; kiểm tra profile optional nếu có. | 2 | Must |  | Done |  |  | DB-01-B | PostgreSQL local, schema và naming convention — PostgreSQL, Docker volume, schema, datatype | docs/database/02-postgres-convention.md + Docker DB
FF-01-04-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Năm | Task 1 | Backend | Thiết lập package/module boundary | Layered architecture, bounded context | Tạo package identity, catalog, order, inventory, shared; cấm các module truy cập entity của nhau. | Architecture package và ADR-001 | Mỗi module có controller/service/repository/dto riêng; quyết định modular monolith được ghi lại. | Review import dependency bằng IDE hoặc ArchUnit nếu có thể. | 2 | Must |  | Done
FF-01-04-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Năm | Task 2 | Quality | Thiết lập test, formatter và API convention | JUnit 5, naming, code style, error schema | Tạo base test setup, response error format, code formatting và commit convention. | CONTRIBUTING.md, error model, test config | mvn test chạy; format không làm hỏng build; error response có code/message/path/timestamp. | Test context và error serialization. | 2 | Must |  | Done
FF-01-05-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Sáu | Task 1 | Planning | Vẽ ERD và API map cho ProductVariant, capacity, payment, delivery và dispute | Cardinality, ownership, normalization, transaction boundary | Dùng ERD chính thức: user_store_roles, store_categories, ProductVariant, MAIN_KITCHEN, stock/capacity records, payment attempts, delivery assignments, OTP, disputes, audits, idempotency. | docs/architecture/erd.md | ERD khớp scope/requirements/order-state-machine; mỗi bảng có PK/FK/unique/check và owner rõ. | Review 10 business rules; đối chiếu toàn bộ bảng với data dictionary và migration plan. | 2 | Must |  | Done | LÀM NHẦM --- CẦN XXEM LẠI XEM ĐÃ ĐỦ CHƯA |  | DB-01-A | Mô hình quan hệ và chuẩn hóa 1NF–3NF — Relational modeling, khóa chính/ngoại, normalization | docs/database/01-relational-model.md + ERD v1
FF-01-05-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Sáu | Task 2 | Git | Thiết lập issue/backlog workflow | Task decomposition, Definition of Done | Tạo labels Must/Should/Stretch, template issue, pull request template và daily log. | .github/ISSUE_TEMPLATE, PR template, docs/daily-log.md | Task sau này có acceptance criteria, test và output; PR template có checklist. | Tạo thử một issue và PR mẫu. | 1.5 | Must |  | Done
FF-01-06-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Bảy | Task 1 | Review | Demo môi trường và domain | Demo kỹ thuật, troubleshooting | Khởi động database, RabbitMQ, API; trình bày flow checkout và state machine bằng sơ đồ. | Video/screenshot demo tuần 1 | Một người khác đọc README có thể chạy API health; bạn giải thích được 4 actor và 8 rule. | Clean run từ thư mục mới. | 2.5 | Must |  | Done
FF-01-06-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Bảy | Task 2 | Documentation | Chốt kế hoạch dữ liệu và rủi ro | ADR, risk register | Ghi rủi ro: phạm vi rộng, stock concurrency, token, network emulator; chọn biện pháp giảm rủi ro. | docs/risk-register.md và ADR-002 | Mỗi rủi ro có probability, impact, mitigation và trigger. | Review risk register cuối tuần. | 1.5 | Must |  | Done
FF-01-07-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn và kiểm tra kiến thức tuần 1 | Active recall, Java/REST basics | Tự trả lời 15 câu về REST, HTTP, OOP, state machine và database boundary. | docs/weekly-review/w01.md | Có câu trả lời và danh sách điểm chưa hiểu; không code tính năng mới. | Tự chấm 80% câu hỏi; câu sai đưa vào tuần 2. | 1 | Must |  | Todo
FF-01-07-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Lập kế hoạch tuần 2 | Planning và estimation | Chọn thứ tự task catalog; kiểm tra dependency và chuẩn bị dữ liệu seed. | Weekly plan W02 | Mỗi task tuần 2 có dependency rõ; không có task quá 4 giờ. | Review board trước khi bắt đầu tuần 2. | 0.5 | Must |  | Todo
FF-02-01-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Tạo entity Store, StoreCategory, Category, Product và ProductVariant | JPA aggregate, shared category, variant và soft status | Product thuộc StoreCategory; Product có ProductVariant; variant có size nullable, STANDARD cho món không size, price, inventory_mode và auto_accept_override. | Catalog entities + migration mapping | Không lưu price/size mua hàng trực tiếp ở Product; variant active/inactive và uniqueness đúng. | Persist product có M/L và product STANDARD; đổi giá không làm thay đổi snapshot order. | 2.5 | Must | W1-D5 | Done |  |  | DB-02-B | JPA mapping và persistence context — @Entity, relationship, fetch, cascade, auditing | Entity catalog + JPA notes
FF-02-01-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Hai | Task 2 | Database | Viết Flyway migration catalog | DDL, constraint, index, migration | Viết V1 tạo stores/categories/products và V2 seed demo data. | db/migration/V1,V2 | Xóa schema rồi migrate lại thành công; seed idempotent hoặc chỉ chạy một lần theo Flyway. | Migration integration test. | 2.5 | Must | W1-D3 | Done |  |  | DB-02-A | Viết DDL catalog và constraints — CREATE TABLE, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL | db/migration/V1,V2
FF-02-02-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Tạo repository và catalog service | Spring Data JPA, service layer | Tạo repository cho Store/Category/Product; service create/list/detail/update/delete. | CatalogService và repositories | Logic không nằm trong controller; not found dùng exception có mã. | Service unit test create/not found. | 2.5 | Must | W2-D1 | Done
FF-02-02-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Tạo DTO và mapper cho ProductVariant, capacity và availability | DTO boundary, nullability, nested variant mapping | Map Product -> variants; expose size, price, inventory_mode, is_available, capacity_date/remaining; không đưa entity ra API. | Catalog DTO/mapper tests | Món STANDARD có size null; unavailable/capacity exhausted được biểu diễn rõ. | Mapper fixtures cho M/L/STANDARD, limited stock và made-to-order capacity. | 2 | Must | W2-D1 | Done
FF-02-03-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Tư | Task 1 | REST | Xây Product và ProductVariant CRUD API | REST CRUD, nested resource, validation, soft delete | Merchant tạo/sửa variant size/price/mode, bật tắt availability, cấu hình daily capacity mặc định và auto-accept override. | OpenAPI endpoints + integration tests | Không hard delete product/category đã có order; variant price/size validation và Store ownership pass. | CRUD M/L/STANDARD; invalid price/duplicate variant; unauthorized Store access. | 3 | Must | W2-D2 | Done
FF-02-03-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Tư | Task 2 | REST | Validation và error handling catalog | Bean Validation, ControllerAdvice | Validate name, price, categoryId, active; trả error schema thống nhất. | GlobalExceptionHandler | Request invalid trả 400; lỗi field có field/message; không lộ stack trace. | MockMvc invalid payload test. | 2 | Must | W1-D4 | Done
FF-02-04-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Năm | Task 1 | REST | Thêm pagination, sorting, search và filter availability/variant cho catalog | Pageable, specification, active/capacity filter | Filter StoreCategory, ProductVariant, size, inventory_mode và daily capacity; chỉ catalog active được mua. | Catalog query + API tests | Món hết capacity không thể add/checkout; query không lộ Product inactive. | Search M/L/STANDARD; active/inactive category; capacity exhausted response. | 2.5 | Must | W2-D3 | Done |  |  | DB-03-A | SQL SELECT, JOIN và filter catalog — WHERE, JOIN, LIKE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET | docs/database/03-catalog-queries.sql
FF-02-04-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Năm | Task 2 | Docs | Tích hợp OpenAPI và Postman collection | API contract, examples | Mô tả schema, security placeholder, error examples; tạo collection catalog. | Swagger UI và postman/catalog.json | Một người khác gọi API theo docs không cần đọc source. | Chạy collection có happy/error cases. | 1.5 | Must | W2-D3 | Done |  |  | DB-03-B | Pagination, sort và index catalog — Pageable, B-tree index, query selectivity | catalog query + index migration
FF-02-05-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Sáu | Task 1 | Quality | Viết unit/controller test catalog | JUnit, Mockito, MockMvc | Test service rules, controller status, validation và pagination. | Catalog test suite | Coverage tập trung logic; ít nhất 20 test có tên rõ. | mvn test và report. | 3 | Must | W2-D3 | Done
FF-02-05-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Sáu | Task 2 | Database | Kiểm tra JPA query và dữ liệu seed | Lazy loading, index, query correctness | Kiểm tra SQL query, thêm index keyword/category/store nếu cần; chỉnh seed realistic. | migration/index update | Không có N+1 trong list cơ bản; list hoạt động với 30+ seed products. | SQL log/manual query review. | 1.5 | Should | W2-D4 | Done
FF-02-06-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Catalog vertical slice | End-to-end API flow | Từ seed → list → create → update → filter → delete bằng Swagger/Postman. | Catalog demo recording | Flow chạy sau khi restart; dữ liệu nằm PostgreSQL. | Postman collection pass 100%. | 2.5 | Must | W2-D5 | Done
FF-02-06-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Đóng gói release Catalog v0.1 | Semantic versioning, changelog | Refactor tên package, cập nhật README và tạo tag/branch catalog-v0.1. | CHANGELOG.md, tag v0.1 | README có setup, endpoints, test command và known limitations. | Clone clean và chạy test. | 1.5 | Must | W2-D5 | Done
FF-02-07-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn JPA/REST và viết retrospective | Active recall và technical writing | Ghi 5 câu hỏi phỏng vấn về JPA, pagination, DTO, validation và migration. | weekly review W02 | Trả lời được vì sao không trả entity và vì sao server tính total. | Self-quiz 80%. | 1 | Must | W2-D6 | Done
FF-02-07-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị React architecture | Feature-based frontend design | Vẽ route map và component tree cho merchant web; chọn Axios/Fetch và query strategy. | docs/web-architecture.md | Route và API dependency rõ; không tạo màn hình không có use case. | Review route map. | 0.5 | Must | W2-D6 | Done |  | 13/9/2026
FF-03-01-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Hai | Task 1 | React | Khởi tạo React TypeScript app và design system | Vite, TypeScript, component props | Tạo freshflow-web; cấu hình lint/format; tạo Button, Input, Modal, Table, Badge, Spinner. | clients/freshflow-web shell | npm run build/lint chạy; component có typed props và trạng thái disabled/loading. | Build và render smoke test. | 2.5 | Must | W2-D6 | Review
FF-03-01-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Hai | Task 2 | React | Tạo AppShell và layout merchant | CSS layout, responsive design | Tạo sidebar, topbar, content area, responsive breakpoint và empty/loading/error states. | AppShell layout | Dashboard dùng được ở desktop 1280px và tablet 768px. | Manual viewport test + screenshot. | 2 | Must | W3-D1 | Review
FF-03-02-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Ba | Task 1 | React | Thiết lập router và protected route placeholder | React Router, nested layout | Tạo /login, /dashboard, /products, /orders, /settings; thêm NotFound và route guard giả. | Route tree | Refresh route local không crash; unauthenticated redirect /login. | Router smoke test. | 2 | Must | W3-D1 | Review
FF-03-02-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Ba | Task 2 | React | Tạo typed API client và environment config | TypeScript types, Axios/fetch wrapper | Tạo apiClient, ApiError, Product DTO, PageResponse; base URL từ VITE_API_URL. | src/api and src/types | Không dùng any trong API layer; lỗi network được chuẩn hóa. | Mock API client test. | 2 | Must | W2-D4 | Review
FF-03-03-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Tư | Task 1 | React | Xây ProductList với API thật | useEffect/query state, loading/error | Kết nối GET products; hiển thị table/card, loading skeleton, empty state, error retry. | ProductList page | Dữ liệu từ PostgreSQL hiển thị đúng; retry gọi lại API. | Manual backend-off test; component test nếu có. | 2.5 | Must | W3-D2 | Review
FF-03-03-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Tư | Task 2 | React | Thêm search/filter/pagination/sort | URL query state, controlled input | Đồng bộ keyword/category/page/sort với URL; debounce search đơn giản. | ProductList controls | Refresh giữ filter; chuyển page gọi đúng query. | Test 3 query combinations. | 2.5 | Must | W3-D3 | Review
FF-03-04-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Năm | Task 1 | React | Xây ProductCreate form có ProductVariant, inventory mode, capacity và auto-accept | React form state, nested form, validation | Merchant nhập Product; thêm variant M/L hoặc STANDARD; chọn MADE_TO_ORDER/LIMITED_STOCK; cấu hình daily capacity và override auto-accept. | Product/variant create UI | Form không cho variant trùng; size null cho STANDARD; validation hiển thị rõ. | Component test tạo món có size và không size; lỗi capacity/price. | 2.5 | Must | W3-D3 | Review
FF-03-04-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Năm | Task 2 | React | Xây ProductEdit và soft hide cho Product/Variant/Category | PATCH semantics, soft status, dependent availability | Merchant bật/tắt is_active/is_available; khi Category inactive thì Product không xuất hiện catalog nhưng không bị xóa khỏi cart/history. | Edit/hide UI + API integration | Không hard delete dữ liệu đã tham gia Order; cart item unavailable vẫn hiển thị và bị chặn checkout. | Hide category/product/variant; kiểm tra catalog/cart/order history. | 2.5 | Must | W3-D4 | Review
FF-03-05-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Sáu | Task 1 | React | Tạo reusable toast/error boundary | UX failure states, error boundary | Tạo toast success/error, ErrorBoundary và EmptyState có CTA. | UI feedback components | Mọi mutation đều có success/error feedback; lỗi render không làm trắng trang. | Tắt API và test visual states. | 2 | Must | W3-D3 | Todo
FF-03-05-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Component test web catalog | React Testing Library, user interaction | Test ProductList render, filter, form invalid và delete confirm. | web test suite | Ít nhất 8 component tests chạy ổn định. | npm test/CI command. | 2 | Must | W3-D4 | Todo
FF-03-06-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Merchant Catalog | Client-server integration | Demo login placeholder → product list → search → create → edit → delete. | web catalog demo | Flow chạy bằng backend thật sau clean start; có screenshot. | Manual E2E checklist. | 3 | Must | W3-D5 | Todo
FF-03-06-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Bảy | Task 2 | Polish | Responsive và accessibility pass | Responsive UI, semantic HTML, keyboard | Sửa table overflow, label, focus state, color contrast, button loading. | UI polish commit | Không có input thiếu label; các action chính thao tác được bằng keyboard. | Keyboard-only smoke test. | 1.5 | Should | W3-D5 | Todo
FF-03-07-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn React/TypeScript và review code | Component boundary, typing | Review 5 component lớn/nhỏ và ghi lý do tách component. | weekly review W03 | Có danh sách refactor; không còn TODO quan trọng chưa ghi issue. | Build/lint/test pass. | 1 | Must | W3-D6 | Todo
FF-03-07-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị auth và Android foundation | Cross-client contract planning | Chốt login API contract và Android screen map; tạo demo accounts. | auth contract + mobile plan | Web và mobile dùng cùng endpoint/token contract. | Review contract. | 0.5 | Must | W3-D6 | Todo | 25/9/2026
FF-04-01-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Hai | Task 1 | React | Thiết kế Merchant dashboard có số liệu thật | Derived state, KPI card, data visualization basic | Tạo KPI cards: products active, pending orders, today orders; backend có endpoint summary tối thiểu. | Dashboard page v1 | Không hiển thị số liệu giả; loading/error state có đủ. | API/manual verify KPI. | 2.5 | Must | W3-D6 | Todo
FF-04-01-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Tạo User/Store ownership model | Authorization data modeling | Thêm user-store relation hoặc ownerId; seed merchant và store; catalog query theo owner. | ownership migration/service | Merchant chỉ thấy store của mình. | Repository ownership test. | 2.5 | Must | W2-D1 | Todo |  |  | DB-04-A | Thiết kế ownership và authorization data — Foreign key ownership, row-level rule ở application | docs/database/04-ownership.md + migration
FF-04-02-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Ba | Task 1 | React | Tạo Orders list merchant | Table filters, status badge, pagination | Tạo order list với status filter, date range placeholder, pagination và detail link. | OrdersPage | List có loading/empty/error; status màu và text nhất quán. | Component test filter/pagination. | 2.5 | Must | W4-D1 | Todo
FF-04-02-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Tạo Order read API tối thiểu | REST query, authorization | Tạo GET /orders cho merchant và GET /orders/{id}; response có items, total, status, timestamps. | Order read endpoints | Owner/role check; không trả dữ liệu customer nhạy cảm không cần thiết. | MockMvc 200/403/404. | 2.5 | Must | W2-D5 | Todo
FF-04-03-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Tư | Task 1 | React | Tạo Order detail và status/payment action cho Merchant | Workflow UI, acceptance/reject, payment-aware actions | Hiển thị acceptance state, payment method/status, capacity hold, dispatch Driver, delivery failure và dispute resolution. | Merchant Order detail UI | Merchant chỉ được action đúng state; reject unpaid không refund, reject paid refund. | UI test manual acceptance, reject, dispatch, resolve dispute và payment display. | 2.5 | Must | W4-D2 | Todo
FF-04-03-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Tư | Task 2 | Backend | Hoàn thiện Order state transition API theo acceptance/payment/delivery flow | Domain transition, authorization, idempotent command | Implement state mới và rule: ONLINE_MOCK -> AWAITING_PAYMENT/PENDING; COD/bank-on-delivery -> PROCESSING; Driver/OTP/dispute transitions. | Transition service + API contract | Invalid transition, wrong actor, payment timeout, capacity release và duplicate command đều bị xử lý đúng. | Unit/integration tests cho toàn bộ transition matrix. | 2.5 | Must | W1-D2 | Todo |  |  | DB-04-B | Transaction và fetch strategy — ACID, @Transactional, LazyInitialization, N+1 | docs/database/04-transaction-fetch.md
FF-04-04-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Năm | Task 1 | React | Tạo filter/sort/persistence cho dashboard | URL state, local UI preferences | Lưu filter/sort/page trên URL; giữ sidebar state; thêm refresh action. | Dashboard UX | Deep link giữ filter; refresh không mất context. | Manual refresh/deep link test. | 2 | Should | W4-D2 | Todo
FF-04-04-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Năm | Task 2 | Backend | API contract review và versioning | Backward-compatible API design | Chuẩn hóa /api/v1, response envelope, error codes; cập nhật OpenAPI. | API contract v1 | Web dùng duy nhất v1; docs khớp implementation. | Run Postman collection. | 2 | Must | W4-D3 | Todo
FF-04-05-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Sáu | Task 1 | Quality | Web accessibility và error UX pass | Accessibility, resilient UI | Sửa focus trap modal, keyboard table action, copy lỗi user-friendly. | accessibility checklist | Các flow chính keyboard được; lỗi backend có actionable message. | Keyboard + backend-off test. | 2 | Should | W4-D4 | Todo
FF-04-05-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Backend order read/write tests | Integration test strategy | Bổ sung tests cho ownership, transition, audit và query filters. | order test suite | Critical order endpoints có test happy/error/permission. | mvn test pass. | 2 | Must | W4-D3 | Todo
FF-04-06-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Merchant workflow | Vertical slice demo | Demo merchant login placeholder → dashboard → catalog → orders → change status. | merchant demo v1 | Một luồng merchant hoàn chỉnh chạy với dữ liệu thật. | Demo checklist and recording. | 3 | Must | W4-D5 | Todo
FF-04-06-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Đóng gói Web MVP v0.1 | Release hygiene | Tạo .env.example, README web, screenshots, changelog; sửa TODO quan trọng. | web v0.1 docs | Clone/build/run web theo README; no secrets. | Clean npm install/build. | 1.5 | Must | W4-D5 | Todo
FF-04-07-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Review React và REST interview basics | Explain trade-offs | Tự trả lời vì sao URL state, DTO, error boundary và role action cần thiết. | weekly review W04 | Có 10 câu trả lời ngắn bằng tiếng Việt/Anh. | Self-record 5-minute explanation. | 1 | Must | W4-D6 | Todo
FF-04-07-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị Android customer app | Mobile architecture planning | Chốt Compose hoặc XML; tạo screen map Home/Store/Product/Cart/Login/Orders. | mobile architecture doc | Không có screen không phục vụ MVP; API contract được liệt kê. | Review dependency list. | 0.5 | Must | W4-D6 | Todo
FF-05-01-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Hai | Task 1 | Android | Khởi tạo Android app và design system | Kotlin project, Gradle, resources/theme | Tạo freshflow-mobile; cấu hình package, minSdk, theme, colors, typography và build variants. | mobile app shell | Debug build chạy emulator; no hard-coded API secret. | Gradle assembleDebug. | 2.5 | Must | W4-D6 | Todo |  |  | DB-05-A | SQLite/Room schema cho mobile cart — Local relational data, Room Entity/DAO | docs/database/05-room-cart.md + mobile DB
FF-05-01-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Hai | Task 2 | Android | Tạo navigation và screen skeleton | Activity/Fragment or Compose navigation | Tạo Home, StoreDetail, ProductDetail, Cart, Login, Orders routes với placeholder state. | mobile navigation | Mọi route mở/đóng đúng; back stack không crash. | Navigation smoke test. | 2 | Must | W5-D1 | Todo
FF-05-02-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Ba | Task 1 | Android | Tạo Kotlin domain models và UI state | Data/domain/presentation separation | Tạo Store, Product, Category, UiState, UiEvent; tránh để UI phụ thuộc API DTO. | mobile domain layer | Model có nullability rõ; loading/error/success state thống nhất. | Unit test mapper/state. | 2 | Must | W5-D1 | Todo
FF-05-02-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Ba | Task 2 | Android | Dựng Store/Product list UI | LazyColumn/RecyclerView, reusable composable/view | Hiển thị list card, price, active state, empty/error/loading; thêm click detail. | catalog screens mock | UI hiển thị mock 20 items mượt; text/image fallback hợp lý. | Manual scroll and rotation. | 2.5 | Must | W5-D1 | Todo
FF-05-03-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Tư | Task 1 | Android | Tích hợp Retrofit API interface | HTTP annotations, DTO | Tạo CatalogApi cho stores/categories/products; base URL từ BuildConfig. | mobile data remote layer | Interface khớp OpenAPI; timeout cấu hình được. | MockWebServer API test. | 2.5 | Must | W2-D4 | Todo
FF-05-03-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Tư | Task 2 | Android | Tạo repository và mapper | Repository pattern, mapping | Tạo CatalogRepository; map DTO→domain; map HTTP error→UiError. | catalog repository | ViewModel không biết Retrofit response; lỗi 404/500 không crash. | Repository unit/MockWebServer test. | 2 | Must | W5-D3 | Todo |  |  | DB-05-B | Remote DTO vs local domain model — Data mapping, cache boundary, nullability | mobile mapper tests
FF-05-04-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Năm | Task 1 | Android | Tạo ViewModel và gọi catalog thật | Coroutines, StateFlow, lifecycle | Kết nối StoreList/ProductDetail ViewModel; loading/success/error/retry. | catalog real-data screens | App đọc PostgreSQL qua API; không network main thread. | Backend-off and retry test. | 2.5 | Must | W5-D3 | Todo
FF-05-04-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Năm | Task 2 | Android | Tối ưu UI loading/error/empty | UX mobile, configuration change | Tạo skeleton, retry button, pull-to-refresh hoặc reload; giữ state khi rotate. | mobile UX states | Mọi state có UI; rotate không tự mất dữ liệu đang xem. | Rotation/network failure test. | 2 | Should | W5-D4 | Todo
FF-05-05-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Sáu | Task 1 | Android | Tạo ProductDetail với ProductVariant/size và availability/capacity | Android nested selection, state validation | Customer chọn M/L hoặc STANDARD; hiển thị price, inventory mode, daily remaining capacity và unavailable state. | ProductDetail variant selection | Không add variant unavailable; M hết nhưng L còn thì vẫn chọn được L. | ViewModel tests cho variant selection/capacity refresh. | 2.5 | Must | W5-D4 | Todo
FF-05-05-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Sáu | Task 2 | Backend | Tạo public catalog endpoint cho Customer với ProductVariant và capacity | Read model, public filtering, server-side availability | Trả Product, StoreCategory, variants, size, price, mode, availability và daily capacity; Backend là nguồn sự thật. | Customer catalog API + contract tests | Không trả Product/Category/Variant inactive như purchasable; không tin availability từ cache cũ. | Contract test active/inactive/exhausted/variant cases. | 1.5 | Must | W4-D4 | Todo
FF-05-06-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Android catalog với API thật | Device integration | Chạy backend + DB; mở app emulator; browse store→product detail→retry. | mobile catalog demo | Flow chạy trên emulator; có screenshot/video; không hard-code list. | Clean emulator run. | 3 | Must | W5-D5 | Todo
FF-05-06-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Bảy | Task 2 | Quality | Mobile UI polish và accessibility | Content descriptions, dimensions, responsive layout | Thêm contentDescription, string resources, large text check, tablet/phone layout. | mobile UI checklist | Các action chính có label; màn hình nhỏ không cắt nút. | Manual accessibility pass. | 1.5 | Should | W5-D5 | Todo
FF-05-07-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn Kotlin/Retrofit/MVVM | Explain data flow | Vẽ data flow UI→ViewModel→Repository→API; ghi 10 câu hỏi phỏng vấn. | weekly review W05 | Giải thích được vì sao mapping DTO sang domain. | Self-review diagram. | 1 | Must | W5-D6 | Todo
FF-05-07-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Thiết kế Driver Android thin MVP | Phân tích role DRIVER, delivery assignment, OTP/PIN và delivery failure | Chốt Driver use cases: login, availability, assigned order list, nhập OTP/PIN, báo thất bại; xác định route/API/data contract và giới hạn không GPS/map. | docs/driver/driver-mvp.md + Driver API checklist | Có actor/permission rõ; mỗi Store có nhiều Driver; mỗi Order tối đa một Driver; workflow không chứa GPS/map. | Review 5 use case và 5 invalid access/transition cases. | 0.5 | Must | FF-05-07-1 | Todo |  | Scope change: Driver Android app thin workflow đã vào MVP.
FF-06-01-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Hai | Task 1 | Android | Tạo Room Entity/DAO/Database cho cart | Room, SQLite, persistence | Tạo CartItemEntity, CartDao, FreshFlowDatabase; query total/count/clear. | mobile local cart layer | Database tạo được; add/update/delete/query đúng. | Room DAO tests. | 2.5 | Must | W5-D6 | Todo
FF-06-01-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Hai | Task 2 | Android | Tạo CartRepository và single-store rule | Use case, local business rule | Chặn add item từ store khác hoặc yêu cầu clear cart; tính subtotal local để hiển thị. | cart use cases | Cart không trộn hai store; quantity 1..99; subtotal không âm. | Unit tests 8 cases. | 2.5 | Must | W6-D1 | Todo
FF-06-02-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Ba | Task 1 | Android | Xây CartScreen và quantity controls | Reactive Room flow, state rendering | Hiển thị items, subtotal, remove, plus/minus, empty state. | CartScreen | Thay quantity cập nhật UI/DB; app restart vẫn còn cart. | Instrumented/manual persistence test. | 2.5 | Must | W6-D2 | Todo
FF-06-02-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Ba | Task 2 | React | Tạo customer-facing responsive preview | Reusable API/UI and responsive thinking | Tạo trang public catalog tối giản trên web để demo share link; không mở rộng auth merchant. | public catalog route | Customer có thể xem menu responsive; không ảnh hưởng merchant route. | Manual mobile viewport test. | 1.5 | Should | W3-D3 | Todo
FF-06-03-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Tạo Order và OrderItem persistence | JPA aggregate, snapshot, transaction | Tạo Order/OrderItem, lưu product name/price snapshot và total server-side. | order tables and migration | Order không phụ thuộc giá product thay đổi sau đó; total dùng BigDecimal. | Repository integration test. | 3 | Must | W2-D5 | Todo |  |  | DB-06-A | Order aggregate và snapshot data — Aggregate root, denormalization có chủ đích | docs/database/06-order-schema.md + migration
FF-06-03-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Tư | Task 2 | Backend | Tạo checkout request và create order API | Command DTO, validation, transaction | POST /api/v1/orders nhận storeId/items/address; kiểm tra active product, quantity, ownership. | POST /orders | Invalid item/quantity trả 400/409; client không gửi total đáng tin cậy. | MockMvc checkout tests. | 2.5 | Must | W6-D3 | Todo |  |  | DB-06-B | Transaction isolation trong checkout — Atomicity, isolation, rollback | docs/database/06-checkout-transaction.md
FF-06-04-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Năm | Task 1 | Android | Tạo CheckoutScreen và address form | Form state, validation, navigation | Tạo address form, order summary và CTA; client gửi items từ Room. | CheckoutScreen | Không submit khi address thiếu; submit có loading và disable double tap. | UI validation test. | 2.5 | Must | W6-D3 | Todo
FF-06-04-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Năm | Task 2 | Android | Kết nối submit order và clear cart policy | Retrofit mutation, result handling | Tạo OrderApi, OrderRepository; success clear cart và mở OrderDetail; error giữ cart. | mobile checkout flow | Double tap không tạo hai order; lỗi backend không mất cart. | MockWebServer success/error test. | 2.5 | Must | W6-D4 | Todo
FF-06-05-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Sáu | Task 1 | Backend | Tạo order detail/history API có acceptance, payment, delivery và dispute | Read projection, snapshot, role-aware visibility | Trả order items snapshot variant, order/payment status, payment method, Driver/delivery summary, OTP visibility policy và dispute. | Order history/detail API | Customer chỉ thấy order của mình; Merchant/Driver chỉ thấy đúng Store/assignment. | Authorization and projection integration tests. | 2 | Must | W6-D3 | Todo
FF-06-05-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Sáu | Task 2 | Android | Tạo OrdersScreen và OrderDetail | List/detail state, refresh | Hiển thị lịch sử, trạng thái, item snapshot, total và retry. | mobile order history | Customer xem được order vừa tạo; detail refresh đúng. | Manual end-to-end test. | 2 | Must | W6-D5 | Todo
FF-06-06-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Android browse→cart→checkout→history | Vertical slice | Chạy clean backend; thực hiện full customer flow trên emulator. | customer demo v1 | Flow hoàn chỉnh, dữ liệu thật, screenshot/video và bug list. | E2E checklist pass. | 3.5 | Must | W6-D6 | Todo
FF-06-06-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Bảy | Task 2 | Quality | Fix critical checkout bugs và commit milestone | Debugging, release discipline | Sửa lỗi P0/P1; cập nhật README và tag MVP-customer-v0.1. | milestone M2 | Không còn lỗi mất cart, duplicate submit hoặc crash trên flow chính. | Rerun smoke tests. | 1.5 | Must | W6-D6 | Todo
FF-06-07-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn transaction, Room và checkout | Explain consistency boundary | Ghi rõ phần nào tính local transaction, phần nào cần distributed transaction sau này. | weekly review W06 | Giải thích được giới hạn của checkout hiện tại. | Self-explanation recording. | 1 | Must | W6-D7 | Todo
FF-06-07-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị security integration | Auth contract, threat thinking | Chốt user roles, endpoint matrix, token storage policy và logout behavior. | docs/security-matrix.md | Mọi endpoint có public/auth/role/owner rule. | Review matrix. | 0.5 | Must | W6-D6 | Todo
FF-07-01-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Tạo User/Role, user_store_roles, Store ownership và Driver profile migration | RBAC with Store scope, identity migration | Dùng users/roles/user_store_roles; thêm driver_profiles.is_available và status; không lưu role chỉ ở một cột user. | Identity/Driver migration + seed | Role uniqueness theo user/store; Driver không truy cập Store ngoài assignment; password không plaintext. | Duplicate role, cross-store access, locked Driver tests. | 2.5 | Must | W6-D7 | Todo |  |  | DB-07-A | User, role và credential storage — Password hash, unique constraint, least privilege | identity migration + data dictionary
FF-07-01-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Implement register endpoint | PasswordEncoder, validation | POST /auth/register; validate email/password/name; hash password. | register API | Duplicate email 409; weak/invalid input 400; response không trả hash. | MockMvc tests. | 2 | Must | W7-D1 | Todo
FF-07-02-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Implement login và JWT provider | AuthenticationManager, claims, expiry | POST /auth/login trả access token; claims gồm userId/roles; secret từ env. | login API/JwtProvider | Invalid credential 401; token verify được; expiry cấu hình được. | JWT unit tests. | 2.5 | Must | W7-D1 | Todo
FF-07-02-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Cấu hình SecurityFilter và endpoint rules | Filter chain, 401/403 | Bảo vệ mutation/catalog/order; mở register/login/public read theo matrix. | SecurityConfig | Unauthorized 401; authenticated wrong role 403; API không bypass filter. | MockMvc security tests. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo |  |  | DB-07-B | Token/session persistence policy — Token lifecycle, local secure storage | docs/database/07-session-policy.md
FF-07-03-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Tư | Task 1 | React | Tích hợp login và AuthContext | Token state, React context | LoginPage gọi auth API; lưu session theo policy; tạo currentUser/role. | web auth flow | Login success redirect dashboard; invalid credential hiển thị lỗi. | Component/manual auth test. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo
FF-07-03-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Tư | Task 2 | React | Axios interceptor và route guard thật | Request interceptor, auth failure | Gắn Bearer token; khi 401 logout/redirect; guard merchant routes. | web authenticated client | Không gọi protected API khi chưa login; refresh behavior được quyết định rõ. | Backend-off/401 test. | 2 | Must | W7-D3 | Todo
FF-07-04-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Năm | Task 1 | Android | Tạo LoginScreen và AuthRepository | Kotlin form, Retrofit auth | Login form, validation, API call, loading/error; token result về ViewModel. | mobile login flow | Invalid input không gọi API; success vào Home. | MockWebServer test. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo
FF-07-04-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Năm | Task 2 | Android | Lưu token và logout | Secure-ish local state, lifecycle | Dùng encrypted preference nếu có; logout clear token/session; base API inject token. | AuthStorage/interceptor | Token không hard-code; logout không gọi protected API cũ. | Manual logout/expired token test. | 2 | Must | W7-D4 | Todo
FF-07-05-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Sáu | Task 1 | Backend | Authorization theo Store ownership và Driver assignment | RBAC, resource ownership, least privilege | Merchant owner quản lý Store/catalog/order; Driver chỉ xem assigned orders; Customer chỉ xem orders/cart của mình. | Authorization policy + integration tests | Cross-store read/write bị từ chối; current_driver_id chỉ Backend cập nhật. | JWT role/store/assignment matrix. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo
FF-07-05-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Security test và secret review | Security testing, secret hygiene | Test 401/403/expired token/invalid role; scan repo không có secret. | security test report | Tất cả matrix rule có test; secret chỉ ở env. | mvn test + grep secret review. | 2 | Must | W7-D5 | Todo
FF-07-06-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo authenticated web + Android | Cross-client authentication | Merchant login React quản lý catalog; customer login Android browse/cart. | milestone M3 demo | Hai role dùng đúng quyền; token errors xử lý được. | E2E auth checklist. | 3 | Must | W7-D6 | Todo
FF-07-06-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Bảy | Task 2 | Docs | Viết security section cho README | Technical communication | Mô tả JWT flow, roles, endpoint matrix, cách set env và giới hạn MVP. | README security section | Recruiter đọc hiểu auth design trong 2 phút. | README review. | 1.5 | Must | W7-D6 | Todo
FF-07-07-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn Spring Security/JWT | Interview explanation | Tự trả lời 15 câu: authentication vs authorization, BCrypt, JWT, IDOR, 401 vs 403. | weekly review W07 | Trả lời được bằng ví dụ từ FreshFlow. | Self-quiz. | 1 | Must | W7-D7 | Todo
FF-07-07-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị inventory và concurrency | Consistency and race condition design | Vẽ two-checkout race; chốt stock reservation API và idempotency key. | docs/concurrency-design.md | Có expected result khi stock=1 và 2 request đồng thời. | Review diagram. | 0.5 | Must | W7-D6 | Todo
FF-08-01-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Tạo inventory location, stock record và daily capacity record | Polymorphic inventory mode, constraints, optimistic locking | Mỗi Store seed MAIN_KITCHEN; LIMITED_STOCK dùng stock_quantity/reserved_quantity/version; MADE_TO_ORDER dùng capacity_date/capacity_limit/reserved_quantity. | Inventory migrations + seed | Unique variant/location/date; quantity không âm; reserved không vượt giới hạn; mode đúng record. | Flyway clean migration và constraint tests. | 2.5 | Must | W7-D7 | Todo |  |  | DB-08-A | Inventory schema và invariant stock — CHECK constraints, available/reserved model | inventory migration + seed
FF-08-01-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Implement reserve/release service cho stock và daily capacity | Transactional reservation, release, optimistic locking | Reserve khi tạo Order; release khi reject/cancel/payment fail/timeout; MADE_TO_ORDER reserve capacity, LIMITED_STOCK reserve stock. | Inventory reservation service | Không overbook; release đúng quantity; retry/idempotency không reserve lần hai. | Reserve/release success, rollback và concurrency tests. | 2.5 | Must | W8-D1 | Todo
FF-08-02-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Thêm availability/capacity validation vào checkout | Checkout transaction, validation, cart stale data | Backend kiểm tra active/category/variant, mode, daily capacity/stock và auto-accept trước khi tạo Order; cart item unavailable giữ lại nhưng checkout fail. | Checkout validation + error contract | Một item invalid làm toàn bộ checkout fail; không tự xóa cart và không tạo partial order. | Stale cart, capacity exhausted, hidden category, mixed item tests. | 2.5 | Must | W8-D2 | Todo
FF-08-02-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Thiết kế Idempotency-Key | Idempotent API, unique constraint | Nhận Idempotency-Key ở checkout; lưu request/result theo user; duplicate trả cùng order. | idempotency table/service | Hai request cùng key tạo một order; key khác tạo request mới. | Integration duplicate-submit test. | 2.5 | Must | W8-D2 | Todo
FF-08-03-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Viết concurrency test cho stock/capacity cuối cùng | Optimistic locking, race condition, no overbooking | Chạy song song checkout cho stock=1 và capacity còn 1; chỉ một request reserve thành công. | Concurrency test + failure matrix | Không stock/capacity âm; loser nhận unavailable; payment/order compensation đúng. | Automated ExecutorService/Testcontainers integration test. | 3 | Must | W8-D2 | Todo |  |  | DB-08-B | Optimistic locking và concurrent update — @Version, lost update, race condition | concurrency test + note
FF-08-03-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Tư | Task 2 | React | Tạo inventory và daily capacity management tối giản cho Merchant | Admin-like form, capacity date, availability | Merchant xem/sửa limited stock, daily capacity và is_available tại MAIN_KITCHEN; không quản lý nguyên liệu. | Inventory/capacity management UI | Không sửa quantity âm; thay đổi capacity ảnh hưởng catalog/checkout theo rule. | React/API test cho stock/capacity/availability. | 2 | Should | W8-D1 | Todo
FF-08-04-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Năm | Task 1 | Android | Hiển thị variant unavailable/capacity exhausted và cart invalidation trên Android | Remote revalidation, local cart UX | Giữ item trong Room cart; disable purchase/checkout, hiển thị lý do; refresh availability từ API. | Customer unavailable/capacity UX | Không tự xóa item; không gửi checkout invalid; M/L availability độc lập. | Room/ViewModel tests stale cart and capacity refresh. | 2 | Must | W8-D3 | Todo
FF-08-04-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Năm | Task 2 | Backend | Audit inventory/capacity adjustment | Append-only audit, reason and actor | Ghi reserve/release/adjustment, capacity change, actor, reason, before/after và timestamp UTC. | Inventory audit implementation | Merchant không xóa audit; cross-store adjustment bị chặn. | Audit append-only and authorization tests. | 2 | Should | W8-D3 | Todo
FF-08-05-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Sáu | Task 1 | Quality | Hoàn thiện order/inventory/capacity checkout integration tests | Integration boundary, rollback, compensation | Test made-to-order, limited-stock, manual acceptance, auto-accept, payment fail và release. | Critical checkout integration suite | Clean DB pass; no partial order; payment/capacity/stock states consistent. | Testcontainers/PostgreSQL integration suite. | 3 | Must | W8-D4 | Todo
FF-08-05-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Sáu | Task 2 | Docs | Viết failure matrix cho capacity/stock/checkout | Failure analysis and compensating actions | Document stale cart, capacity exhausted, payment fail, merchant reject, timeout, duplicate checkout and release. | docs/database/08-checkout-failure-matrix.md | Mỗi failure có order/payment/inventory result và user-facing error. | Review matrix against ERD and Order State Machine. | 1.5 | Must | W8-D5 | Todo
FF-08-06-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo checkout made-to-order và limited-stock với idempotency | End-to-end consistency | Demo online manual/auto acceptance, capacity hold/release, stock reserve, unavailable cart and duplicate key. | Demo script + evidence | Một request idempotent tạo một order; no overbooking; error messages rõ. | Run clean DB demo and capture evidence. | 3 | Must | W8-D5 | Todo
FF-08-06-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Tối ưu transaction và lỗi domain | Refactoring, error code | Chuẩn hóa OUT_OF_STOCK, DUPLICATE_CHECKOUT, INVALID_TRANSITION; sửa transaction boundary. | error code/domain cleanup | Client không dựa vào string message để xử lý logic. | Regression test. | 1.5 | Must | W8-D6 | Todo
FF-08-07-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn concurrency/idempotency | Distributed thinking | Tự giải thích optimistic locking, pessimistic locking, idempotency và transaction local. | weekly review W08 | Có sequence diagram và câu trả lời phỏng vấn. | Self-record. | 1 | Must | W8-D7 | Todo
FF-08-07-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chọn mức microservices/messaging phù hợp | Architecture trade-off | Đánh giá MVP: giữ modular monolith hay tách catalog/order; lập ADR quyết định. | ADR-003 architecture evolution | Quyết định dựa trên thời gian/risk, không dựa trên số lượng technology. | Review ADR. | 0.5 | Must | W8-D6 | Todo
FF-09-01-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Hoàn thiện Order acceptance, payment-aware state machine và Merchant actions | Domain workflow, command authorization | Implement manual/auto acceptance, AWAITING_PAYMENT/PENDING only for online, PROCESSING for COD/bank-on-delivery, delivery/dispute transitions. | Order workflow service/API | Transition matrix matches docs; reject/refund/timeout/release rules pass. | State, actor, payment method and compensation tests. | 2.5 | Must | W8-D6 | Todo |  |  | DB-09-A | Audit log và payment persistence — Audit trail, payment status, referential integrity | audit/payment migration
FF-09-01-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Hai | Task 2 | React | Xây Order workflow UI cho Merchant theo acceptance/payment/delivery | State-driven UI and role actions | Hiển thị accept/reject, payment method/status, dispatch, Driver, delivery failed và dispute resolution. | Merchant workflow UI | Action button chỉ xuất hiện đúng state/role; refund message đúng payment. | Component/integration tests cho ba payment method. | 2.5 | Must | W4-D3 | Todo
FF-09-02-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Tạo Payment Mock cho ONLINE_MOCK, CASH_ON_DELIVERY và BANK_TRANSFER_ON_DELIVERY | Payment attempt, status, refund, expiry | Implement PENDING/SUCCEEDED/FAILED/REFUNDED/EXPIRED/CASH_COLLECTED/TRANSFER_CONFIRMED; payment attempts idempotent. | Payment module + API contract | Unpaid reject không refund; paid reject refund; COD sinh OTP sau CASH_COLLECTED; bank confirmation không OTP. | Payment success/failure/refund/expiry and duplicate tests. | 2 | Must | W8-D8 | Todo
FF-09-02-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Ba | Task 2 | Android | Xây Customer order tracking UI theo acceptance/payment/delivery state | State rendering, payment method UX, dispute entry | Render AWAITING_CONFIRMATION, AWAITING_PAYMENT, PENDING, PROCESSING, SHIPPING, COMPLETED, CANCELLED, DISPUTED, DELIVERY_FAILED. | Order tracking UI | Hiển thị payment method/status; Customer chỉ mở dispute đúng thời điểm; OTP chỉ lộ đúng policy. | ViewModel/UI tests cho state/payment matrix. | 2 | Must | W9-D1 | Todo
FF-09-03-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Tạo Driver profile, availability, assignment và balancing domain | Store-scoped Driver, assignment algorithm, audit | Driver isAvailable; Backend chọn Driver cùng Store có ít order SHIPPING nhất; lưu assignment history và active assignment. | Driver/assignment domain + migration | Một order tối đa một active assignment; offline Driver không được gán; assignment append-only. | Assignment balancing, cross-store and retry tests. | 2.5 | Must | FF-09-01-1 | Todo |  | Thay cho RabbitMQ event envelope; messaging để Phase 2. | DB-09-B | Notification inbox và event deduplication — Event persistence, unique event key | notification migration + consumer test
FF-09-03-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Tư | Task 2 | Backend | Tạo Driver assigned-orders, availability và assignment API | Role-scoped REST API | Driver xem assigned orders, bật/tắt availability, nhận/dispatch order theo quyền; không tự sửa current_driver_id. | Driver assignment API | JWT + Store/assignment check; duplicate command idempotent. | API authorization and assignment integration tests. | 2.5 | Must | FF-09-03-1 | Todo |  | Thay cho notification consumer; notification là Should/Phase 2.
FF-09-04-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Năm | Task 1 | Backend | Implement checkout/payment acceptance compensation | Saga-like local compensation, timeout and release | Reserve stock/capacity, manual/auto acceptance, online payment timeout, merchant reject, refund/release; COD/bank-on-delivery skip PENDING. | Checkout compensation service | Order/payment/capacity/stock consistent after every failure; no partial order. | Failure matrix integration tests. | 3 | Should | W9-D3 | Todo
FF-09-04-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Năm | Task 2 | Android Driver | Khởi tạo Driver Android app, login và role routing | Android multi-client structure, Kotlin MVVM, Retrofit auth và Driver navigation | Tạo client Driver dưới clients/freshflow-driver; Login, token storage, role guard, availability và assigned-order screen skeleton. | clients/freshflow-driver chạy được + login/route skeleton | Driver đăng nhập được; Customer/Merchant token không truy cập Driver route; app có loading/error/empty state. | Emulator smoke test login/logout/role mismatch; ViewModel auth tests. | 1.5 | Must | FF-09-03-2 | Todo |  | Thay cho notification inbox Android; push notification là out of scope MVP.
FF-09-05-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Sáu | Task 1 | Backend | Hoàn thiện Driver assignment API, audit trail và delivery credentials | Audit, OTP lifecycle, retry | Assignment history, active flag, OTP hash/expiry/attempt_count/used_at; retry tạo credential mới. | Assignment/credential/audit API | OTP plaintext không lưu; chỉ active assignment được thao tác; audit append-only. | OTP success/fail/expiry/retry and authorization tests. | 2 | Must | FF-09-03-2 | Todo
FF-09-05-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Sáu | Task 2 | Android Driver | Xây Driver assigned-orders và delivery detail UI | Android role-specific workflow | Hiển thị assigned order, dispatch, cash collected, OTP input, transfer confirmation và delivery failure reason. | Driver delivery UI | Driver chỉ thấy assignment của mình; COD OTP và bank transfer UI khác nhau. | ViewModel/UI tests cho delivery/payment paths. | 1.5 | Must | FF-09-04-2 | Todo
FF-09-06-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo full Customer–Merchant–Driver workflow với ba payment method | Three-client integration | Demo manual/auto acceptance, online, COD+OTP, bank transfer on delivery, Driver assignment, failure và dispute. | Three-client demo evidence | Mỗi payment path kết thúc đúng Order/Payment state; dispute có Merchant resolution. | Run clean environment and capture all three flows. | 3 | Must | FF-09-05-2 | Todo
FF-09-06-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Bảy | Task 2 | Android Driver | Thêm OTP/PIN COD và bank transfer confirmation/delivery failure | Secure delivery confirmation and error UX | COD: CASH_COLLECTED -> generate OTP -> Driver submits hash match; bank transfer: TRANSFER_CONFIRMED -> complete without OTP; failure stays SHIPPING/DELIVERY_FAILED per action. | Delivery confirmation implementation | OTP hash/expiry/attempt limit; bank transfer does not request OTP; invalid OTP keeps SHIPPING. | OTP and transfer confirmation integration tests. | 1.5 | Must | FF-09-05-2 | Todo
FF-09-07-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Chủ Nhật | Task 1 | Quality | Test Driver delivery, payment confirmation và dispute resolution | End-to-end quality and state coverage | Cover assignment, availability, three payment methods, OTP, delivery failure, dispute resolve and refund. | Delivery/payment/dispute test report | Critical path green; unauthorized/cross-store/duplicate cases fail correctly. | Backend integration + Android/Web smoke tests. | 1 | Must | FF-09-06-2 | Todo
FF-09-07-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Lập kế hoạch testing/deployment cho ba client | Environment config, API contract và demo orchestration Customer/Merchant/Driver | Chốt build variant/base URL/token seed, thứ tự chạy Docker backend và ba client; liệt kê release blockers. | docs/testing/three-client-runbook.md | Người khác đọc runbook có thể chạy full flow local; không yêu cầu GPS/map/production service. | Dry-run trên clean environment và ghi missing dependency. | 0.5 | Must | FF-09-07-1 | Todo
FF-10-01-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Hai | Task 1 | Quality | Lập test pyramid/matrix cho catalog variant, capacity, payment và delivery | Risk-based coverage | Map unit/integration/E2E cases to ProductVariant, capacity locking, acceptance, three payments, OTP and dispute. | Test matrix for three clients/backend | Mỗi Must requirement có test/evidence owner. | Review traceability with requirements and ERD. | 2 | Must | FF-09-07-1 | Todo
FF-10-01-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Bổ sung integration test với Testcontainers | Real database testing | Chạy PostgreSQL container trong test cho catalog/order/inventory; test migration/constraints. | Testcontainers suite | Test chạy trên máy mới; không dùng DB thủ công. | mvn verify. | 3 | Must | W8-D5 | Todo |  |  | DB-10-A | Test database bằng Testcontainers — Real DB integration, migration verification | integration DB test suite
FF-10-02-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Ba | Task 1 | Quality | Web component/integration test critical flow | React Testing Library, API mock | Test login guard, product form validation, order status action, error state. | web test suite v2 | Có ít nhất 15 test web; test không phụ thuộc timing ngẫu nhiên. | npm test. | 2.5 | Must | W7-D3 | Todo
FF-10-02-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Ba | Task 2 | Android | Tạo unit test ViewModel/Repository Customer và Driver | Test Android state, Retrofit error mapping và role-specific flow | Test Customer order/cart và Driver assigned orders/OTP/failure ViewModel; mock repository/network. | Customer + Driver Android unit test suite | Có test loading/success/empty/error và invalid delivery action. | Gradle test pass trên hai Android clients. | 2.5 | Must | FF-09-04-2 | Todo
FF-10-03-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Tư | Task 1 | DevOps | Viết Dockerfile backend và frontend | Multi-stage build, env config | Dockerfile API/web; không nhúng secret; build reproducible. | Dockerfiles | Image build thành công; web/API start bằng env. | docker build. | 2.5 | Must | W1-D3 | Todo |  |  | DB-10-B | Database-per-module/service boundary — Ownership, schema boundary, microservice evolution | ADR-DB-001 + boundary diagram
FF-10-03-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Tư | Task 2 | DevOps | Compose full local MVP; messaging chỉ bật bằng optional profile | Reproducible local environment | Compose PostgreSQL, backend, React, Customer/Driver build workflow; RabbitMQ không bắt buộc để chạy critical path. | docker-compose + runbook | Clone máy sạch chạy được catalog/order/payment/delivery không cần RabbitMQ. | Clean-machine smoke test. | 2.5 | Must | W10-D1 | Todo
FF-10-04-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Năm | Task 1 | Architecture | Tách catalog module thành service stretch có kiểm soát | Microservice boundary, API compatibility | Nếu MVP pass, tạo branch `feature/catalog-service`; giữ contract v1, không phá web/mobile. | optional catalog-service branch | Có ADR, route/config rõ; main vẫn chạy nếu chưa merge. | Contract + smoke test. | 2 | Stretch | W10-D3 | Todo
FF-10-04-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Năm | Task 2 | Docs | Vẽ architecture/container/sequence diagrams | System design communication | Vẽ context, container, checkout success/failure và deployment local. | docs/architecture/*.md/png | Sơ đồ khớp source và có legend. | Review diagram vs code. | 2 | Must | W9-D6 | Todo
FF-10-05-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Sáu | Task 1 | Security | Hardening config và dependency review | Secrets, CORS, headers, dependency hygiene | Cấu hình CORS allowlist, actuator exposure, env secrets, dependency update/check. | security hardening commit | Không expose actuator sensitive; CORS không wildcard production profile. | Security smoke tests. | 2 | Must | W7-D6 | Todo
FF-10-05-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Chạy full test và sửa P0/P1 cho ba client | Regression, security, state machine và delivery confidence | Chạy backend/Testcontainers, React tests, Customer/Driver Android tests; sửa blocker và ghi evidence. | Full test report + fixed issue list | Không còn P0/P1; Driver wrong ownership/OTP/dispute tests pass. | CI-like local command và archived report. | 2.5 | Must | FF-10-02-2 | Todo
FF-10-06-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Clean-machine deployment rehearsal | Reproducible setup | Clone repo vào thư mục mới, tạo env, compose up, tạo account và chạy demo. | deployment rehearsal report | Người khác có thể làm theo README trong <=30 phút. | Clean machine checklist. | 3 | Must | W10-D3 | Todo
FF-10-06-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Bảy | Task 2 | Review | Đóng gói MVP v0.8 và chốt scope freeze | Release management | Tag v0.8; freeze feature; mọi việc còn lại chỉ bug/docs/portfolio. | release v0.8 | Không mở feature lớn sau scope freeze nếu không có lý do rõ. | Smoke test after tag. | 1.5 | Must | W10-D5 | Todo
FF-10-07-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Review testing/DevOps/system design | Interview readiness | Tự giải thích test pyramid, Docker network, healthcheck, modular monolith vs microservice. | weekly review W10 | Có sơ đồ và 15 câu trả lời. | Self-record. | 1 | Must | W10-D6 | Todo
FF-10-07-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Lập checklist release và portfolio | Portfolio planning | Liệt kê screenshots, demo video, README, CV bullets, metrics và limitations cần hoàn thiện. | portfolio checklist | Mỗi evidence có nguồn lấy từ app/test/log. | Review checklist. | 0.5 | Must | W10-D6 | Todo
FF-11-01-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Hai | Task 1 | React | Polish UI theo user flow | UX hierarchy, responsive design | Sửa spacing, typography, empty/loading/error, mobile web; thêm confirmation cho destructive actions. | web polish release | Flow merchant không có trạng thái mơ hồ; screenshot sạch. | Manual UX checklist. | 2.5 | Must | W10-D6 | Todo
FF-11-01-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Hai | Task 2 | Android | Polish Customer và Driver payment/delivery flows | Mobile UX, state/error/loading polish | Polish variant/capacity/cart unavailable, acceptance/payment selection, COD OTP, bank transfer confirmation, dispute. | Customer/Driver release UI | Không có dead-end trong ba payment paths; error state giải thích được. | Manual matrix on Customer and Driver emulators. | 2.5 | Must | FF-10-05-2 | Todo
FF-11-02-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Tối ưu query, index và pagination baseline | SQL plan, performance baseline | Review product/order query; thêm index cần thiết; đo response với seed data. | performance note | Có số liệu before/after; không tối ưu mù. | curl timing/manual explain. | 2.5 | Must | W2-D5 | Todo |  |  | DB-11-A | EXPLAIN ANALYZE và query baseline — Query plan, selectivity, performance baseline | docs/database/11-performance.md
FF-11-02-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Ba | Task 2 | Quality | Thêm API smoke/E2E script | Automation, repeatable testing | Tạo script chạy login/catalog/checkout/status; dùng environment variables. | tests/smoke script | Có thể chạy sau compose; fail message rõ. | Run smoke from clean state. | 2 | Must | W10-D5 | Todo |  |  | DB-11-B | Seed data, data quality và pagination scale — Fixtures, realistic volume, constraints | large seed + data-quality.sql
FF-11-03-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Tư | Task 1 | Security | Authorization review và abuse cases | Threat modeling, IDOR, rate/size limits | Review mọi endpoint; giới hạn page size/body; kiểm tra resource ID đổi sang user khác. | security review report | Không có critical authorization gap; issue còn lại ghi rõ. | Negative security test. | 2.5 | Must | W10-D5 | Todo
FF-11-03-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Tư | Task 2 | Docs | Hoàn thiện API docs và examples | Developer experience | Cập nhật OpenAPI auth, request/response, error codes, sequence checkout và curl examples. | OpenAPI/README v1 | Người mới setup và gọi API không cần hỏi bạn. | Follow README on clean machine. | 2 | Must | W11-D2 | Todo
FF-11-04-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Năm | Task 1 | Web | Thêm loading performance và accessibility check | Lighthouse basics, semantic HTML | Kiểm tra bundle, image loading, keyboard/focus, contrast; sửa vấn đề dễ thấy. | web quality report | Không có lỗi accessibility nghiêm trọng ở flow chính; build production chạy. | Lighthouse/manual check. | 2 | Should | W11-D1 | Todo
FF-11-04-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Năm | Task 2 | Android | Kiểm tra lifecycle, rotation và crash cases Customer/Driver | Android lifecycle safety và restore state cho hai app | Kiểm tra process death, rotation, background/resume, network retry và OTP screen safety. | Lifecycle/crash checklist + fixes | Không crash critical; state không gửi duplicate action sau rotation; secret không log. | Emulator manual test và Android test suite. | 2.5 | Must | FF-11-01-2 | Todo
FF-11-05-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Sáu | Task 1 | Portfolio | Chụp screenshot và quay demo ba client | Portfolio evidence cho Customer, Merchant và Driver workflows | Capture catalog/checkout, merchant dashboard/dispatch và Driver OTP/failure/dispute flow. | docs/portfolio/assets + demo video | Có happy path và failure path; không lộ secret/PII; ảnh có chú thích. | Review evidence links trên README. | 2.5 | Must | FF-11-04-2 | Todo
FF-11-05-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Sáu | Task 2 | Portfolio | Viết CV bullets và project summary | Achievement-oriented writing | Viết 3–4 bullet tiếng Anh tập trung problem/solution/result; ghi stack và test. | docs/cv-bullets.md | Bullet không chỉ liệt kê công nghệ; có con số test/flow nếu đo được. | Peer/self review. | 1.5 | Must | W11-D5 | Todo
FF-11-06-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Full regression demo | Release candidate validation | Chạy tất cả flow web/mobile, security, checkout failure, compose, tests. | release candidate report | Không còn lỗi P0/P1; P2 có issue; evidence đầy đủ. | Full regression checklist. | 3.5 | Must | W11-D5 | Todo
FF-11-06-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Code review và cleanup cuối | Maintainability, technical debt | Xóa dead code, TODO không cần, log debug; đặt tên; tách file quá lớn. | cleanup PR | Lint/build/test pass; diff review được. | All automated checks. | 1.5 | Must | W11-D6 | Todo
FF-11-07-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Mock interview backend/frontend/mobile | Interview practice | Trả lời 20 câu về Java, Spring, REST, SQL, React, Kotlin, Room, JWT và project trade-off. | interview-notes W11 | Có câu trả lời ngắn và ví dụ code/project cho câu chính. | Record mock interview. | 1 | Must | W11-D6 | Todo
FF-11-07-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị final release | Release checklist | Chốt version, changelog, known limitations và release notes. | final release plan | Không còn feature mới; chỉ fix release blockers. | Checklist review. | 0.5 | Must | W11-D6 | Todo
FF-12-01-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Hai | Task 1 | Release | Fix release blockers và final bug triage | Prioritization, regression | Sửa P0/P1; khóa scope; cập nhật status tất cả issue. | release blocker board | Không có blocker mở; P2/P3 có decision. | Regression critical path. | 2.5 | Must | W11-D6 | Todo |  |  | DB-12-A | Backup/restore local và release schema — pg_dump/restore, migration discipline | scripts/db-backup.sh + docs/database/12-release.md
FF-12-01-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Hai | Task 2 | Docs | Hoàn thiện README chính | Open-source documentation | Viết overview, architecture, features, setup, demo accounts, test commands, limitations, roadmap. | README.md final | Người khác clone và chạy được; README có screenshot/link demo. | Follow README clean. | 2 | Must | W11-D6 | Todo
FF-12-02-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Ba | Task 1 | Quality | Chạy final automated checks | CI gate, reproducibility | Chạy mvn verify, npm lint/test/build, Gradle test/build, compose smoke. | final test report | Mọi check xanh hoặc known flaky có issue/document. | Full command log. | 3 | Must | W12-D1 | Todo
FF-12-02-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Ba | Task 2 | Release | Tạo Git tag và changelog v1.0.0 | Semantic release | Tạo tag, release notes, changelog và branch maintenance. | v1.0.0 release | Tag trỏ commit sạch; source khớp docs. | Checkout tag và run smoke. | 1.5 | Must | W12-D2 | Todo
FF-12-03-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Tư | Task 1 | Demo | Viết demo script 10–15 phút cho catalog variant, capacity và ba payment paths | Portfolio storytelling and evidence | Demo ProductVariant, made-to-order capacity, manual/auto acceptance, online/COD/bank transfer, Driver assignment, OTP/dispute. | Demo script + test report | Ba client và ba payment paths có evidence; failure/compensation được giải thích. | Rehearse from clean environment. | 2 | Must | FF-11-05-1 | Todo |  |  | DB-12-B | Final data dictionary và database review — Documentation, interview explanation | docs/database/README.md + ERD final
FF-12-03-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Tư | Task 2 | Demo | Chạy dry run và sửa điểm yếu | Live demo risk management | Chạy demo không nhìn source; ghi lỗi/điểm vướng; sửa hoặc chuẩn bị fallback. | dry-run report | Demo không bị kẹt ở setup; biết cách reset data. | Timed dry run. | 2 | Must | W12-D3 | Todo
FF-12-04-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Năm | Task 1 | Portfolio | Hoàn thiện GitHub presentation cho ba client | README architecture, screenshots, state machine và trade-offs | Mô tả React Merchant, Android Customer, Android Driver, Spring Boot, PostgreSQL, OTP/dispute và scope limits. | README v1.1 + portfolio screenshots | README khớp scope/requirements/backlog và có hướng dẫn chạy ba client. | Clone/readme review trên máy sạch. | 2 | Must | FF-12-03-1 | Todo
FF-12-04-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Năm | Task 2 | Portfolio | Tạo project case study | STAR/technical writing | Viết 1–2 trang: problem, constraints, decisions, failure cases, trade-offs, what learned. | docs/case-study.md | Case study có ít nhất 3 quyết định kiến trúc và bằng chứng test. | Review against project code. | 2 | Must | W12-D3 | Todo
FF-12-05-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Sáu | Task 1 | Career | Chuẩn bị CV và LinkedIn/GitHub profile | Resume tailoring | Cập nhật skills theo mức thành thạo; đặt FreshFlow lên đầu; viết bullets hướng backend/full-stack intern. | CV version intern | CV tối đa 1 trang; bullet đo được; link repo/demo hoạt động. | Final proofreading. | 2 | Must | W12-D4 | Todo
FF-12-05-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Sáu | Task 2 | Career | Lập danh sách công ty và job target | Job search workflow | Tạo bảng 20–30 job, yêu cầu, deadline, CV version, status; ưu tiên Java backend/full-stack intern. | application tracker | Có lịch ứng tuyển và gap list để học tiếp. | Review tracker. | 1.5 | Must | W12-D5 | Todo
FF-12-06-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Bảy | Task 1 | Final | Final demo và retrospective cho FreshFlow MVP ba client | Release review, lessons learned, portfolio readiness | Review scope/requirements/ERD/backlog alignment; demo Customer–Merchant–Driver; ghi technical debt RabbitMQ/maps/ingredients. | Final demo, retrospective và release checklist | 168 task tracked; 2 task/day preserved; docs/migrations/API/demo không mâu thuẫn. | Final regression, clean clone and evidence review. | 3 | Must | W12-D6 | Todo
FF-12-06-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Bảy | Task 2 | Final | Đóng gói archive và backup | Artifact management | Export database seed, Postman/OpenAPI, screenshots, video links và source tag. | portfolio backup package | Có thể phục hồi demo từ source/tag/docs. | Restore rehearsal. | 1.5 | Must | W12-D6 | Todo
FF-12-07-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Tổng kết kiến thức và gap analysis | Deliberate practice | Đánh giá Java/Spring, SQL, React, Kotlin, testing, Git theo thang 1–5; chọn 5 gap lớn. | docs/learning-retro.md | Mỗi gap có kế hoạch học 2–4 tuần tiếp theo. | Self-assessment with evidence. | 1 | Must | W12-D7 | Todo
FF-12-07-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Chủ Nhật | Task 2 | Career | Bắt đầu/đặt lịch ứng tuyển | Application execution | Gửi các hồ sơ đầu tiên; chuẩn bị câu trả lời giới thiệu dự án và lịch follow-up. | application log | Có ít nhất một phiên bản CV, link repo và demo gửi được. | Check all links. | 1 | Must | W12-D6 | Todo

## Milestones
Milestone | Tên | Phải có | Bằng chứng nghiệm thu
M1 – Cuối tuần 2 | Catalog + ERD foundation | PostgreSQL, Flyway, StoreCategory, ProductVariant, validation, pagination, OpenAPI, test | Clean migration; Product có variant M/L/STANDARD; capacity/availability contract; Postman pass
M2 – Cuối tuần 4 | React Merchant v1 | Merchant auth, ProductVariant CRUD, order read/accept/reject/dispatch UI | Web gọi API thật; Merchant cấu hình variant/capacity/auto-accept và xử lý order
M3 – Cuối tuần 6 | Android Customer v1 | Browse variant, capacity, Room cart, payment selection, checkout, order history | Customer chạy browse→variant→cart→payment→history; unavailable item bị chặn
M4 – Cuối tuần 8 | Consistency & inventory | JWT/RBAC, stock/capacity, optimistic locking, idempotency | Stock/capacity cuối chỉ một success; duplicate key không tạo order mới
M5 – Cuối tuần 9 | Payment & Driver delivery | Three payment methods, compensation, Driver assignment, COD OTP, bank confirmation, dispute | Customer–Merchant–Driver flows pass; payment failure/refund, delivery failure/dispute pass
M6 – Cuối tuần 10 | Deployment | Tests, Docker Compose, architecture docs, security hardening | Clone máy sạch chạy critical path không cần RabbitMQ
M7 – Cuối tuần 12 | Portfolio v1.0 | Release, README, case study, three-client demo, CV | Có evidence cho variant/capacity/three payment/delivery/dispute flows

## Scope MVP
Loại | Khu vực | Phạm vi
Must | Backend | Spring Boot modular monolith, PostgreSQL/JPA/Flyway, REST/OpenAPI, validation, JWT/RBAC CUSTOMER/MERCHANT/DRIVER, ProductVariant, acceptance, Order/Payment/Inventory/Capacity/Delivery/Dispute, idempotency, testing, Docker
Must | React Web | Merchant auth, StoreCategory/Product/ProductVariant CRUD, availability/capacity/auto-accept management, order acceptance dashboard, dispatch/Driver assignment, payment/delivery/dispute workflow, responsive/error/loading states
Must | Android Kotlin | Customer login/catalog/variant/cart/checkout/payment/order tracking/OTP/dispute và Driver login/availability/assigned orders/COD OTP/bank transfer confirmation/delivery failure; MVVM/Retrofit/Coroutines
Should | Messaging | RabbitMQ event envelope và notification inbox nếu còn thời gian; không phải điều kiện của MVP critical path
Stretch | Microservices evolution | Tách catalog hoặc order thành service riêng sau khi MVP green; giữ API contract v1
Out of scope | Electron/advanced | Electron Windows, Chat/WebSocket, real push, Redis, Kafka, Kubernetes, cloud production
Out of scope | Delivery advanced | GPS, maps, route optimization, live tracking, dynamic delivery fee, fleet management production

## Dashboard
FreshFlow MVP 12 tuần – theo dõi nhanh
Tổng số task | 168
Task Must | 156
Task Should | 11
Task Stretch | 1
Tổng giờ ước tính | 342.5
Cách dùng | Lọc theo Tuần/Track/Ưu tiên/Trạng thái; cập nhật Link bằng chứng sau mỗi task.
Mốc bắt buộc | M1 Catalog/ERD, M2 React Merchant, M3 Android Customer, M4 Security/Consistency, M5 Payment/Driver Delivery, M6 Docker, M7 Portfolio
Công thức tiến độ | 26 / 168 task Done
Tỷ lệ hoàn thành | 15.48%
Lưu ý | Chỉ đánh dấu Done khi có output, test/evidence và commit. MVP gồm React Merchant + Android Customer + Android Driver; Electron/GPS/Map không nằm trong MVP.

## Database Track
DB Task ID | Tuần | Ngày gợi ý | Database task | Mục tiêu học | Việc thực hiện | Đầu ra bắt buộc | Acceptance criteria | Test/kiểm chứng | Ánh xạ task chính | Ước tính (giờ) | Ưu tiên | Trạng thái | Link bằng chứng | Ghi chú
DB-01-A | 1 | Thứ Hai | Mô hình quan hệ và chuẩn hóa cho User/Store/Catalog/ProductVariant/Order/Payment/Delivery/Dispute | Relational modeling, khóa chính/ngoại, normalization | Xác định entity, key, cardinality: user_store_roles, store_categories, ProductVariant, inventory locations/stock/capacity, payment attempts, assignment/OTP/dispute/audit/idempotency. | docs/architecture/erd.md + data dictionary | ERD khớp 23 bảng vật lý, không lặp thuộc tính, N-N có bảng nối và ownership rõ. | Review ERD theo business rules và đối chiếu requirements. | FF-01-05-1 | 2 | Must | Todo
DB-01-B | 1 | Thứ Tư | PostgreSQL local, schema và naming convention | PostgreSQL, Docker volume, schema, datatype | Tạo DB freshflow_dev; snake_case; BIGINT identity; timestamptz UTC; numeric(12,2); Postgres constraints. | docs/database/02-postgres-convention.md + Docker DB | Container restart không mất dữ liệu; tiền không dùng float/double; timestamp chuẩn UTC. | psql tạo/đọc bảng test; restart volume. | FF-01-03-2 | 2 | Must | Todo
DB-02-A | 2 | Thứ Hai | Viết DDL catalog, ProductVariant và constraints | CREATE TABLE, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL | Flyway cho stores/categories/store_categories/products/product_variants; seed STANDARD và M/L variants; active/auto-accept fields. | db/migration catalog V1–V2 | FK/UNIQUE/CHECK chạy clean; variant size/price/mode hợp lệ. | Flyway migrate clean DB; thử insert dữ liệu sai. | FF-02-01-2 | 2.5 | Must | Todo
DB-02-B | 2 | Thứ Ba | JPA mapping và persistence context | @Entity, relationship, fetch, cascade, auditing | Map StoreCategory/Product/ProductVariant; LAZY/EAGER hợp lý; không cascade bừa bãi. | Entity catalog + JPA notes | Nested variant save/load đúng; không vòng lặp JSON; soft status đúng. | JPA context load; repository save/find test. | FF-02-01-1 | 2.5 | Must | Todo
DB-03-A | 3 | Thứ Tư | SQL SELECT, JOIN và filter catalog | WHERE, JOIN, LIKE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET | Viết 8 query SQL cho product list, category filter, keyword và active store. | docs/database/03-catalog-queries.sql | Query trả đúng kết quả với seed data; tránh SELECT * ở API query chính. | Chạy SQL fixture và đối chiếu expected rows. | FF-02-04-1 | 2 | Must | Todo
DB-03-B | 3 | Thứ Sáu | Pagination, sort và index catalog | Pageable, B-tree index, query selectivity | Thêm query method/specification và index category/store/active; ghi lý do index. | catalog query + index migration | Page metadata đúng; index không thêm tùy tiện; page size bị giới hạn. | Repository tests và EXPLAIN cơ bản. | FF-02-04-2 | 2 | Must | Todo
DB-04-A | 4 | Thứ Hai | Thiết kế ownership và authorization data | Foreign key ownership, row-level rule ở application | Model User–Store; query catalog/order theo ownerId. | docs/database/04-ownership.md + migration | Merchant A không đọc/sửa Store/Product của Merchant B. | Integration test đổi ownerId/resourceId. | FF-04-01-2 | 2 | Must | Todo
DB-04-B | 4 | Thứ Tư | Transaction và fetch strategy | ACID, @Transactional, LazyInitialization, N+1 | Xác định transaction boundary cho create/update product và order read; tạo projection/EntityGraph nếu cần. | docs/database/04-transaction-fetch.md | Không có LazyInitialization trong response; transaction đặt ở service. | SQL log kiểm tra query count; rollback test. | FF-04-03-2 | 2.5 | Must | Todo
DB-05-A | 5 | Thứ Hai | SQLite/Room schema cho mobile cart | Local relational data, Room Entity/DAO | Thiết kế CartItemEntity tham chiếu ProductVariant; unique cart+variant; lưu unavailable item nhưng chặn checkout. | docs/database/05-room-cart.md + mobile DB | Cart restart vẫn còn; variant M/L/ STANDARD đúng; stale item không tạo partial order. | Room DAO tests add/update/delete/count. | FF-05-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-05-B | 5 | Thứ Năm | Remote DTO vs local domain model | Data mapping, cache boundary, nullability | Map ProductDto→Product và CartEntity→CartItem; không đưa Room entity vào API layer. | mobile mapper tests | Mapper xử lý null/image/error; UI không phụ thuộc Retrofit DTO. | Mapper unit tests với fixture. | FF-05-03-2 | 1.5 | Must | Todo
DB-06-A | 6 | Thứ Tư | Order aggregate, ProductVariant snapshot và payment-aware order data | Aggregate root, denormalization có chủ đích | Tạo orders/order_items; snapshot product/variant name, size, unit price; lưu acceptance/payment method/status và server total. | docs/database/06-order-schema.md + migration | Đổi giá/variant không đổi order cũ; state/payment method rõ. | Integration test create order then update product price. | FF-06-03-1 | 2.5 | Must | Todo
DB-06-B | 6 | Thứ Năm | Transaction isolation trong checkout | Atomicity, isolation, rollback | Transaction create order + reserve stock/capacity + acceptance/payment; rollback và release khi fail. | docs/database/06-checkout-transaction.md | Không partial order; capacity/stock release đúng; online/COD/bank flow rõ. | Rollback integration test; đọc transaction log. | FF-06-03-2 | 2 | Must | Todo
DB-07-A | 7 | Thứ Hai | User, scoped role, Driver profile và credential storage | Password hash, unique constraint, least privilege | Tạo users/roles/user_store_roles/driver_profiles; BCrypt; availability current + history; seed Customer/Merchant/Driver. | identity/driver migration + data dictionary | Role unique theo user/store; Driver scope đúng; không plaintext. | Insert duplicate/invalid user tests. | FF-07-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-07-B | 7 | Thứ Ba | Token/session persistence policy | Token lifecycle, local secure storage | Quyết định access token storage Android/Web, logout clear state, không lưu secret trong DB client. | docs/database/07-session-policy.md | Không log token; logout không dùng session cũ; policy ghi rõ limitation MVP. | Expired token/clear storage manual test. | FF-07-02-2 | 1.5 | Must | Todo
DB-08-A | 8 | Thứ Hai | Inventory locations, limited stock và made-to-order capacity schema | CHECK constraints, available/reserved model | MAIN_KITCHEN mỗi Store; stock records cho LIMITED_STOCK; capacity records unique variant/location/date cho MADE_TO_ORDER; CHECK và version. | inventory migration + seed | Không quantity âm; reserved không vượt giới hạn; mode đúng record. | DB constraint violation tests. | FF-08-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-08-B | 8 | Thứ Tư | Optimistic locking cho stock/capacity và concurrent checkout | @Version, lost update, race condition | @Version/conditional update cho stock và daily capacity; chạy hai reserve cùng resource cuối. | concurrency test + note | Chỉ một reserve success; không overbook/âm; loser nhận unavailable. | Automated ExecutorService integration test. | FF-08-03-1 | 3 | Must | Todo
DB-09-A | 9 | Thứ Hai | Payment attempts, payment statuses và audit persistence | Audit trail, payment status, referential integrity | Tạo payments/order_audits; attempt reference; statuses PENDING/SUCCEEDED/FAILED/REFUNDED/EXPIRED/CASH_COLLECTED/TRANSFER_CONFIRMED; audit actor/reason/timestamps. | audit/payment/delivery/dispute migration + data dictionary | Tối đa một SUCCEEDED attempt/order; refund chỉ paid; COD/bank status đúng. | Integration test order/payment/delivery/dispute transition và ownership. | FF-09-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-09-B | 9 | Thứ Tư | Delivery assignment, OTP/dispute persistence và optional notification deduplication | Event persistence, unique event key | Tạo delivery_assignments, delivery_credentials, disputes; notifications/events chỉ là Should nếu còn thời gian. | delivery/dispute migration + tests | OTP không plaintext; assignment active duy nhất; dispute resolution/audit đúng. | Duplicate delivery/payment command và dispute tests. | FF-09-03-1 | 2.5 | Should | Todo
DB-10-A | 10 | Thứ Hai | Test database bằng Testcontainers | Real DB integration, migration verification | Testcontainers cho catalog variants, order/payment/inventory/capacity/delivery/dispute; test Flyway constraints. | integration DB test suite | Máy mới chạy critical DB tests không cần DB thủ công. | mvn verify với Testcontainers. | FF-10-01-2 | 3 | Must | Todo
DB-10-B | 10 | Thứ Tư | Database-per-module/service boundary | Ownership, schema boundary, microservice evolution | Vẽ bảng thuộc module identity/catalog/order/inventory/payment/delivery; cấm join xuyên module ngoài contract; ghi ADR modular monolith. | ADR-DB-001 + boundary diagram | Dependency data rõ; delivery và payment boundary không truy cập tùy tiện bảng module khác. | Review package/query imports. | FF-10-03-1 | 2 | Must | Todo
DB-11-A | 11 | Thứ Ba | EXPLAIN ANALYZE và query baseline | Query plan, selectivity, performance baseline | Đo product list/order list với seed data; dùng EXPLAIN ANALYZE; thêm index có lý do. | docs/database/11-performance.md | Có before/after; không claim hiệu năng khi chưa đo. | Repeat query 5 lần và lưu kết quả. | FF-11-02-1 | 2.5 | Must | Todo
DB-11-B | 11 | Thứ Sáu | Seed data, data quality và pagination scale | Fixtures, realistic volume, constraints | Tạo seed 5 stores/20 categories/100 products/10 drivers/100 orders; tạo assignment và dispute fixtures; kiểm tra orphan/duplicate/invalid data. | large seed + data-quality.sql + delivery fixtures | Pagination ổn; query không duplicate; mỗi order tối đa một Driver active; data quality query về 0 lỗi. | Run seed and quality checks. | FF-11-02-2 | 2.5 | Must | Todo
DB-12-A | 12 | Thứ Hai | Backup/restore local và release schema | pg_dump/restore, migration discipline | Viết script backup DB demo, restore vào DB mới và ghi quy trình migration release. | scripts/db-backup.sh + docs/database/12-release.md | Restore tạo được dữ liệu demo; script không chứa password hard-code. | Backup → drop DB → restore → smoke test. | FF-12-01-1 | 2 | Should | Todo
DB-12-B | 12 | Thứ Tư | Final data dictionary và database review | Documentation, interview explanation | Hoàn thiện data dictionary, ERD final, ProductVariant/capacity/payment/delivery constraints và transaction decisions. | docs/database/README.md + docs/architecture/erd.md | Mỗi bảng có purpose/columns/keys/indexes; docs khớp migrations/API. | Review docs vs migrations and API. | FF-12-03-1 | 2 | Must | Todo

## Database Guide
Giai đoạn | Cần học | Áp dụng | Không chuyển giai đoạn nếu chưa có
Tuần 1–2 | ERD, chuẩn hóa, PostgreSQL, DDL, FK, CHECK, Flyway, JPA | Catalog ProductVariant, StoreCategory, identity và acceptance foundation | Migration clean; variant/capacity/payment tables constraints pass
Tuần 3–4 | SELECT/JOIN, pagination, index, ownership, transaction, fetch | Catalog query + merchant data | Query/test/ownership pass
Tuần 5–6 | Room schema, mapping, order aggregate, snapshot, rollback | Room cart, ProductVariant snapshot, acceptance/payment order flow | Cart persistence; unavailable item; order snapshot/payment rules pass
Tuần 7–8 | User/role data, secure storage policy, inventory, locking, idempotency | Auth/store roles, inventory stock/capacity, locking, idempotency | Stock/capacity không âm; duplicate checkout không tạo order mới
Tuần 9–10 | Audit, event dedup, Testcontainers, data boundary | Payment attempts, Driver assignment/OTP, dispute, Testcontainers, data boundary | Critical DB, payment, delivery và dispute tests chạy trên clean DB
Tuần 11–12 | EXPLAIN ANALYZE, seed scale, backup/restore, data dictionary | Performance + release evidence | Docs khớp schema; restore smoke pass