## Backlog 12 Tuan
Task ID | Tuần | Chủ đề tuần | Ngày | Task trong ngày | Track | Task cần làm | Mục tiêu học | Cách thực hiện | Đầu ra bắt buộc | Acceptance criteria | Test/kiểm chứng | Ước tính (giờ) | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Link bằng chứng | Ghi chú | Database Task ID | Database focus | Database output
FF-01-01-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Hai | Task 1 | Planning | Chốt MVP, actor và business rules — cập nhật Driver scope | Phân tích yêu cầu, actor, user story, acceptance criteria và scope change | Ghi rõ Customer, Merchant, Driver; three-client MVP; order/payment state; Driver thin workflow; Electron/GPS/map out of scope. | docs/requirements.md và docs/scope.md | Ba actor có mục tiêu; MVP/out-of-scope không mâu thuẫn; có Driver workflow và tối thiểu 8 user story. | Review tài liệu với checklist; kiểm tra mỗi actor có owner và acceptance criteria. | 2 | Must |  | Done |  | Đã cập nhật sau quyết định thêm Driver vào MVP.
FF-01-01-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Hai | Task 2 | Git/Java | Khởi tạo mono-repo và quy ước làm việc | Git branch, commit, README, Java package | Tạo cấu trúc services, clients, infrastructure, docs, tests; thêm .gitignore, README và branch protection giả lập. | Repository chạy được; README v1 | Clone vào thư mục mới không có file rác; commit đầu tiên rõ ràng. | Clone lại repository và kiểm tra cấu trúc. | 2 | Must |  | Done
FF-01-02-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Ba | Task 1 | Domain | Thiết kế Order state machine | Enum, state transition, domain invariant | Định nghĩa OrderStatus, PaymentStatus, InventoryStatus và transition hợp lệ. | order-domain/OrderStateMachine | Transition bất hợp lệ bị từ chối; không cho trạng thái nhảy trực tiếp từ CANCELLED sang CONFIRMED. | JUnit test tối thiểu 10 transition hợp lệ/bất hợp lệ. | 2.5 | Must |  | In Progress
FF-01-02-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Ba | Task 2 | Java | Tạo value object và tính tiền | Java OOP, immutable object, BigDecimal | Tạo Money, AddressSnapshot, OrderItemSnapshot; viết calculator cho subtotal, discount, delivery fee. | Domain classes và test | Không dùng double cho tiền; tổng tiền được tính ở server/domain. | Test empty cart, quantity âm, discount và rounding. | 2.5 | Must |  | In Progress
FF-01-03-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Tạo freshflow-api Spring Boot skeleton | Spring Initializr, dependency injection, profile | Tạo Spring Boot app với Web, Validation, JPA, PostgreSQL, Flyway, Actuator, OpenAPI và test starter. | services/freshflow-api | App chạy port 8080; /actuator/health trả UP. | Smoke test start context và health endpoint. | 2.5 | Must |  | Todo
FF-01-03-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Tư | Task 2 | Infrastructure | Chạy PostgreSQL và RabbitMQ bằng Docker | Container, volume, network, environment variable | Tạo infrastructure/docker-compose.yml cho PostgreSQL và RabbitMQ; tạo .env.example. | docker-compose.yml và docs/environment.md | docker compose up -d khởi động được hai dependency; không commit secret. | Xóa container rồi khởi động lại; dữ liệu volume còn tồn tại. | 2 | Must |  | Todo |  |  | DB-01-B | PostgreSQL local, schema và naming convention — PostgreSQL, Docker volume, schema, datatype | docs/database/02-postgres-convention.md + Docker DB
FF-01-04-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Năm | Task 1 | Backend | Thiết lập package/module boundary | Layered architecture, bounded context | Tạo package identity, catalog, order, inventory, shared; cấm các module truy cập entity của nhau. | Architecture package và ADR-001 | Mỗi module có controller/service/repository/dto riêng; quyết định modular monolith được ghi lại. | Review import dependency bằng IDE hoặc ArchUnit nếu có thể. | 2 | Must |  | Todo
FF-01-04-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Năm | Task 2 | Quality | Thiết lập test, formatter và API convention | JUnit 5, naming, code style, error schema | Tạo base test setup, response error format, code formatting và commit convention. | CONTRIBUTING.md, error model, test config | mvn test chạy; format không làm hỏng build; error response có code/message/path/timestamp. | Test context và error serialization. | 2 | Must |  | Todo
FF-01-05-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Sáu | Task 1 | Planning | Vẽ ERD và API map cho MVP | Database modeling, REST resource design | Vẽ Store, Category, Product, User, Order, OrderItem, InventoryItem; liệt kê endpoint dự kiến. | docs/erd.md và docs/api-map.md | Có khóa chính, quan hệ, owner và resource boundary; không để client quyết định total. | Peer/self review ERD theo business rules. | 2 | Must |  | Todo |  |  | DB-01-A | Mô hình quan hệ và chuẩn hóa 1NF–3NF — Relational modeling, khóa chính/ngoại, normalization | docs/database/01-relational-model.md + ERD v1
FF-01-05-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Sáu | Task 2 | Git | Thiết lập issue/backlog workflow | Task decomposition, Definition of Done | Tạo labels Must/Should/Stretch, template issue, pull request template và daily log. | .github/ISSUE_TEMPLATE, PR template, docs/daily-log.md | Task sau này có acceptance criteria, test và output; PR template có checklist. | Tạo thử một issue và PR mẫu. | 1.5 | Must |  | Todo
FF-01-06-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Bảy | Task 1 | Review | Demo môi trường và domain | Demo kỹ thuật, troubleshooting | Khởi động database, RabbitMQ, API; trình bày flow checkout và state machine bằng sơ đồ. | Video/screenshot demo tuần 1 | Một người khác đọc README có thể chạy API health; bạn giải thích được 4 actor và 8 rule. | Clean run từ thư mục mới. | 2.5 | Must |  | Todo
FF-01-06-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Thứ Bảy | Task 2 | Documentation | Chốt kế hoạch dữ liệu và rủi ro | ADR, risk register | Ghi rủi ro: phạm vi rộng, stock concurrency, token, network emulator; chọn biện pháp giảm rủi ro. | docs/risk-register.md và ADR-002 | Mỗi rủi ro có probability, impact, mitigation và trigger. | Review risk register cuối tuần. | 1.5 | Must |  | Todo
FF-01-07-1 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn và kiểm tra kiến thức tuần 1 | Active recall, Java/REST basics | Tự trả lời 15 câu về REST, HTTP, OOP, state machine và database boundary. | docs/weekly-review/w01.md | Có câu trả lời và danh sách điểm chưa hiểu; không code tính năng mới. | Tự chấm 80% câu hỏi; câu sai đưa vào tuần 2. | 1 | Must |  | Todo
FF-01-07-2 | 1 | Khởi động, domain và môi trường | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Lập kế hoạch tuần 2 | Planning và estimation | Chọn thứ tự task catalog; kiểm tra dependency và chuẩn bị dữ liệu seed. | Weekly plan W02 | Mỗi task tuần 2 có dependency rõ; không có task quá 4 giờ. | Review board trước khi bắt đầu tuần 2. | 0.5 | Must |  | Todo
FF-02-01-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Tạo entity Store, Category, Product | JPA entity, ID, timestamp, enum | Tạo entity với UUID hoặc Long thống nhất; thêm createdAt, updatedAt, active; không trả entity trực tiếp ra API. | catalog entities | Hibernate tạo context; field bắt buộc có validation/database constraint. | JPA context load test. | 2.5 | Must | W1-D5 | Todo |  |  | DB-02-B | JPA mapping và persistence context — @Entity, relationship, fetch, cascade, auditing | Entity catalog + JPA notes
FF-02-01-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Hai | Task 2 | Database | Viết Flyway migration catalog | DDL, constraint, index, migration | Viết V1 tạo stores/categories/products và V2 seed demo data. | db/migration/V1,V2 | Xóa schema rồi migrate lại thành công; seed idempotent hoặc chỉ chạy một lần theo Flyway. | Migration integration test. | 2.5 | Must | W1-D3 | Todo |  |  | DB-02-A | Viết DDL catalog và constraints — CREATE TABLE, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL | db/migration/V1,V2
FF-02-02-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Tạo repository và catalog service | Spring Data JPA, service layer | Tạo repository cho Store/Category/Product; service create/list/detail/update/delete. | CatalogService và repositories | Logic không nằm trong controller; not found dùng exception có mã. | Service unit test create/not found. | 2.5 | Must | W2-D1 | Todo
FF-02-02-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Tạo DTO và mapper | DTO boundary, mapping, input/output model | Tạo ProductCreateRequest, ProductUpdateRequest, ProductResponse và mapper; không expose internal fields. | catalog DTO package | Response không chứa password, entity relation vòng lặp hoặc field nội bộ. | Mapper unit test và JSON snapshot thủ công. | 2 | Must | W2-D1 | Todo
FF-02-03-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Tư | Task 1 | REST | Xây Product CRUD API | REST mapping, status code, resource naming | Tạo GET list/detail, POST, PATCH, DELETE cho product; thêm store/category lookup. | ProductController v1 | Swagger/Postman tạo/sửa/xóa/xem product được; status code đúng 200/201/204/404. | MockMvc happy path và not found. | 3 | Must | W2-D2 | Todo
FF-02-03-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Tư | Task 2 | REST | Validation và error handling catalog | Bean Validation, ControllerAdvice | Validate name, price, categoryId, active; trả error schema thống nhất. | GlobalExceptionHandler | Request invalid trả 400; lỗi field có field/message; không lộ stack trace. | MockMvc invalid payload test. | 2 | Must | W1-D4 | Todo
FF-02-04-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Năm | Task 1 | REST | Thêm pagination, sorting và search | Pageable, Sort, query parameter | Hỗ trợ page, size, sort, keyword, categoryId; giới hạn size tối đa. | GET /products query API | Response có content/page/size/totalElements/totalPages; sort và filter đúng. | Repository/controller test cho 3 filter. | 2.5 | Must | W2-D3 | Todo |  |  | DB-03-A | SQL SELECT, JOIN và filter catalog — WHERE, JOIN, LIKE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET | docs/database/03-catalog-queries.sql
FF-02-04-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Năm | Task 2 | Docs | Tích hợp OpenAPI và Postman collection | API contract, examples | Mô tả schema, security placeholder, error examples; tạo collection catalog. | Swagger UI và postman/catalog.json | Một người khác gọi API theo docs không cần đọc source. | Chạy collection có happy/error cases. | 1.5 | Must | W2-D3 | Todo |  |  | DB-03-B | Pagination, sort và index catalog — Pageable, B-tree index, query selectivity | catalog query + index migration
FF-02-05-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Sáu | Task 1 | Quality | Viết unit/controller test catalog | JUnit, Mockito, MockMvc | Test service rules, controller status, validation và pagination. | Catalog test suite | Coverage tập trung logic; ít nhất 20 test có tên rõ. | mvn test và report. | 3 | Must | W2-D3 | Todo
FF-02-05-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Sáu | Task 2 | Database | Kiểm tra JPA query và dữ liệu seed | Lazy loading, index, query correctness | Kiểm tra SQL query, thêm index keyword/category/store nếu cần; chỉnh seed realistic. | migration/index update | Không có N+1 trong list cơ bản; list hoạt động với 30+ seed products. | SQL log/manual query review. | 1.5 | Should | W2-D4 | Todo
FF-02-06-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Catalog vertical slice | End-to-end API flow | Từ seed → list → create → update → filter → delete bằng Swagger/Postman. | Catalog demo recording | Flow chạy sau khi restart; dữ liệu nằm PostgreSQL. | Postman collection pass 100%. | 2.5 | Must | W2-D5 | Todo
FF-02-06-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Đóng gói release Catalog v0.1 | Semantic versioning, changelog | Refactor tên package, cập nhật README và tạo tag/branch catalog-v0.1. | CHANGELOG.md, tag v0.1 | README có setup, endpoints, test command và known limitations. | Clone clean và chạy test. | 1.5 | Must | W2-D5 | Todo
FF-02-07-1 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn JPA/REST và viết retrospective | Active recall và technical writing | Ghi 5 câu hỏi phỏng vấn về JPA, pagination, DTO, validation và migration. | weekly review W02 | Trả lời được vì sao không trả entity và vì sao server tính total. | Self-quiz 80%. | 1 | Must | W2-D6 | Todo
FF-02-07-2 | 2 | Catalog API, PostgreSQL và OpenAPI | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị React architecture | Feature-based frontend design | Vẽ route map và component tree cho merchant web; chọn Axios/Fetch và query strategy. | docs/web-architecture.md | Route và API dependency rõ; không tạo màn hình không có use case. | Review route map. | 0.5 | Must | W2-D6 | Todo
FF-03-01-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Hai | Task 1 | React | Khởi tạo React TypeScript app và design system | Vite, TypeScript, component props | Tạo freshflow-web; cấu hình lint/format; tạo Button, Input, Modal, Table, Badge, Spinner. | clients/freshflow-web shell | npm run build/lint chạy; component có typed props và trạng thái disabled/loading. | Build và render smoke test. | 2.5 | Must | W2-D6 | Todo
FF-03-01-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Hai | Task 2 | React | Tạo AppShell và layout merchant | CSS layout, responsive design | Tạo sidebar, topbar, content area, responsive breakpoint và empty/loading/error states. | AppShell layout | Dashboard dùng được ở desktop 1280px và tablet 768px. | Manual viewport test + screenshot. | 2 | Must | W3-D1 | Todo
FF-03-02-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Ba | Task 1 | React | Thiết lập router và protected route placeholder | React Router, nested layout | Tạo /login, /dashboard, /products, /orders, /settings; thêm NotFound và route guard giả. | Route tree | Refresh route local không crash; unauthenticated redirect /login. | Router smoke test. | 2 | Must | W3-D1 | Todo
FF-03-02-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Ba | Task 2 | React | Tạo typed API client và environment config | TypeScript types, Axios/fetch wrapper | Tạo apiClient, ApiError, Product DTO, PageResponse; base URL từ VITE_API_URL. | src/api and src/types | Không dùng any trong API layer; lỗi network được chuẩn hóa. | Mock API client test. | 2 | Must | W2-D4 | Todo
FF-03-03-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Tư | Task 1 | React | Xây ProductList với API thật | useEffect/query state, loading/error | Kết nối GET products; hiển thị table/card, loading skeleton, empty state, error retry. | ProductList page | Dữ liệu từ PostgreSQL hiển thị đúng; retry gọi lại API. | Manual backend-off test; component test nếu có. | 2.5 | Must | W3-D2 | Todo
FF-03-03-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Tư | Task 2 | React | Thêm search/filter/pagination/sort | URL query state, controlled input | Đồng bộ keyword/category/page/sort với URL; debounce search đơn giản. | ProductList controls | Refresh giữ filter; chuyển page gọi đúng query. | Test 3 query combinations. | 2.5 | Must | W3-D3 | Todo
FF-03-04-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Năm | Task 1 | React | Xây ProductCreate form | Controlled form, validation, mutation | Tạo form sản phẩm với category select, price/active validation và submit POST. | ProductCreatePage | Form invalid không gọi API; success redirect và toast. | Test validation + manual create. | 2.5 | Must | W3-D3 | Todo
FF-03-04-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Năm | Task 2 | React | Xây ProductEdit và Delete confirmation | Edit form, optimistic/UI state | Tạo edit route, load detail, PATCH; delete có modal xác nhận và refresh list. | ProductEditPage | Không xóa khi cancel; lỗi 404/409 hiển thị message. | Manual update/delete/error test. | 2.5 | Must | W3-D4 | Todo
FF-03-05-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Sáu | Task 1 | React | Tạo reusable toast/error boundary | UX failure states, error boundary | Tạo toast success/error, ErrorBoundary và EmptyState có CTA. | UI feedback components | Mọi mutation đều có success/error feedback; lỗi render không làm trắng trang. | Tắt API và test visual states. | 2 | Must | W3-D3 | Todo
FF-03-05-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Component test web catalog | React Testing Library, user interaction | Test ProductList render, filter, form invalid và delete confirm. | web test suite | Ít nhất 8 component tests chạy ổn định. | npm test/CI command. | 2 | Must | W3-D4 | Todo
FF-03-06-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Merchant Catalog | Client-server integration | Demo login placeholder → product list → search → create → edit → delete. | web catalog demo | Flow chạy bằng backend thật sau clean start; có screenshot. | Manual E2E checklist. | 3 | Must | W3-D5 | Todo
FF-03-06-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Thứ Bảy | Task 2 | Polish | Responsive và accessibility pass | Responsive UI, semantic HTML, keyboard | Sửa table overflow, label, focus state, color contrast, button loading. | UI polish commit | Không có input thiếu label; các action chính thao tác được bằng keyboard. | Keyboard-only smoke test. | 1.5 | Should | W3-D5 | Todo
FF-03-07-1 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn React/TypeScript và review code | Component boundary, typing | Review 5 component lớn/nhỏ và ghi lý do tách component. | weekly review W03 | Có danh sách refactor; không còn TODO quan trọng chưa ghi issue. | Build/lint/test pass. | 1 | Must | W3-D6 | Todo
FF-03-07-2 | 3 | React Web nền tảng và Merchant Catalog | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị auth và Android foundation | Cross-client contract planning | Chốt login API contract và Android screen map; tạo demo accounts. | auth contract + mobile plan | Web và mobile dùng cùng endpoint/token contract. | Review contract. | 0.5 | Must | W3-D6 | Todo
FF-04-01-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Hai | Task 1 | React | Thiết kế Merchant dashboard có số liệu thật | Derived state, KPI card, data visualization basic | Tạo KPI cards: products active, pending orders, today orders; backend có endpoint summary tối thiểu. | Dashboard page v1 | Không hiển thị số liệu giả; loading/error state có đủ. | API/manual verify KPI. | 2.5 | Must | W3-D6 | Todo
FF-04-01-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Tạo User/Store ownership model | Authorization data modeling | Thêm user-store relation hoặc ownerId; seed merchant và store; catalog query theo owner. | ownership migration/service | Merchant chỉ thấy store của mình. | Repository ownership test. | 2.5 | Must | W2-D1 | Todo |  |  | DB-04-A | Thiết kế ownership và authorization data — Foreign key ownership, row-level rule ở application | docs/database/04-ownership.md + migration
FF-04-02-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Ba | Task 1 | React | Tạo Orders list merchant | Table filters, status badge, pagination | Tạo order list với status filter, date range placeholder, pagination và detail link. | OrdersPage | List có loading/empty/error; status màu và text nhất quán. | Component test filter/pagination. | 2.5 | Must | W4-D1 | Todo
FF-04-02-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Tạo Order read API tối thiểu | REST query, authorization | Tạo GET /orders cho merchant và GET /orders/{id}; response có items, total, status, timestamps. | Order read endpoints | Owner/role check; không trả dữ liệu customer nhạy cảm không cần thiết. | MockMvc 200/403/404. | 2.5 | Must | W2-D5 | Todo
FF-04-03-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Tư | Task 1 | React | Tạo Order detail và status action | Mutation state, optimistic vs confirmed update | Tạo detail drawer/page; action CONFIRM/PREPARING/READY/CANCEL theo role. | OrderDetailPage | Chỉ status transition hợp lệ; action disable khi request pending. | Manual invalid transition + API error. | 2.5 | Must | W4-D2 | Todo
FF-04-03-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Tư | Task 2 | Backend | Hoàn thiện Order status transition API | Domain state machine, transaction | Đưa state machine vào service; tạo PATCH status endpoint với actor audit. | Order status service | Transition sai trả 409/422; audit có actor/time/from/to. | Service and controller tests. | 2.5 | Must | W1-D2 | Todo |  |  | DB-04-B | Transaction và fetch strategy — ACID, @Transactional, LazyInitialization, N+1 | docs/database/04-transaction-fetch.md
FF-04-04-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Năm | Task 1 | React | Tạo filter/sort/persistence cho dashboard | URL state, local UI preferences | Lưu filter/sort/page trên URL; giữ sidebar state; thêm refresh action. | Dashboard UX | Deep link giữ filter; refresh không mất context. | Manual refresh/deep link test. | 2 | Should | W4-D2 | Todo
FF-04-04-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Năm | Task 2 | Backend | API contract review và versioning | Backward-compatible API design | Chuẩn hóa /api/v1, response envelope, error codes; cập nhật OpenAPI. | API contract v1 | Web dùng duy nhất v1; docs khớp implementation. | Run Postman collection. | 2 | Must | W4-D3 | Todo
FF-04-05-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Sáu | Task 1 | Quality | Web accessibility và error UX pass | Accessibility, resilient UI | Sửa focus trap modal, keyboard table action, copy lỗi user-friendly. | accessibility checklist | Các flow chính keyboard được; lỗi backend có actionable message. | Keyboard + backend-off test. | 2 | Should | W4-D4 | Todo
FF-04-05-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Backend order read/write tests | Integration test strategy | Bổ sung tests cho ownership, transition, audit và query filters. | order test suite | Critical order endpoints có test happy/error/permission. | mvn test pass. | 2 | Must | W4-D3 | Todo
FF-04-06-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Merchant workflow | Vertical slice demo | Demo merchant login placeholder → dashboard → catalog → orders → change status. | merchant demo v1 | Một luồng merchant hoàn chỉnh chạy với dữ liệu thật. | Demo checklist and recording. | 3 | Must | W4-D5 | Todo
FF-04-06-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Đóng gói Web MVP v0.1 | Release hygiene | Tạo .env.example, README web, screenshots, changelog; sửa TODO quan trọng. | web v0.1 docs | Clone/build/run web theo README; no secrets. | Clean npm install/build. | 1.5 | Must | W4-D5 | Todo
FF-04-07-1 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Review React và REST interview basics | Explain trade-offs | Tự trả lời vì sao URL state, DTO, error boundary và role action cần thiết. | weekly review W04 | Có 10 câu trả lời ngắn bằng tiếng Việt/Anh. | Self-record 5-minute explanation. | 1 | Must | W4-D6 | Todo
FF-04-07-2 | 4 | React Merchant nâng cao và Order Dashboard | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị Android customer app | Mobile architecture planning | Chốt Compose hoặc XML; tạo screen map Home/Store/Product/Cart/Login/Orders. | mobile architecture doc | Không có screen không phục vụ MVP; API contract được liệt kê. | Review dependency list. | 0.5 | Must | W4-D6 | Todo
FF-05-01-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Hai | Task 1 | Android | Khởi tạo Android app và design system | Kotlin project, Gradle, resources/theme | Tạo freshflow-mobile; cấu hình package, minSdk, theme, colors, typography và build variants. | mobile app shell | Debug build chạy emulator; no hard-coded API secret. | Gradle assembleDebug. | 2.5 | Must | W4-D6 | Todo |  |  | DB-05-A | SQLite/Room schema cho mobile cart — Local relational data, Room Entity/DAO | docs/database/05-room-cart.md + mobile DB
FF-05-01-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Hai | Task 2 | Android | Tạo navigation và screen skeleton | Activity/Fragment or Compose navigation | Tạo Home, StoreDetail, ProductDetail, Cart, Login, Orders routes với placeholder state. | mobile navigation | Mọi route mở/đóng đúng; back stack không crash. | Navigation smoke test. | 2 | Must | W5-D1 | Todo
FF-05-02-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Ba | Task 1 | Android | Tạo Kotlin domain models và UI state | Data/domain/presentation separation | Tạo Store, Product, Category, UiState, UiEvent; tránh để UI phụ thuộc API DTO. | mobile domain layer | Model có nullability rõ; loading/error/success state thống nhất. | Unit test mapper/state. | 2 | Must | W5-D1 | Todo
FF-05-02-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Ba | Task 2 | Android | Dựng Store/Product list UI | LazyColumn/RecyclerView, reusable composable/view | Hiển thị list card, price, active state, empty/error/loading; thêm click detail. | catalog screens mock | UI hiển thị mock 20 items mượt; text/image fallback hợp lý. | Manual scroll and rotation. | 2.5 | Must | W5-D1 | Todo
FF-05-03-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Tư | Task 1 | Android | Tích hợp Retrofit API interface | HTTP annotations, DTO | Tạo CatalogApi cho stores/categories/products; base URL từ BuildConfig. | mobile data remote layer | Interface khớp OpenAPI; timeout cấu hình được. | MockWebServer API test. | 2.5 | Must | W2-D4 | Todo
FF-05-03-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Tư | Task 2 | Android | Tạo repository và mapper | Repository pattern, mapping | Tạo CatalogRepository; map DTO→domain; map HTTP error→UiError. | catalog repository | ViewModel không biết Retrofit response; lỗi 404/500 không crash. | Repository unit/MockWebServer test. | 2 | Must | W5-D3 | Todo |  |  | DB-05-B | Remote DTO vs local domain model — Data mapping, cache boundary, nullability | mobile mapper tests
FF-05-04-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Năm | Task 1 | Android | Tạo ViewModel và gọi catalog thật | Coroutines, StateFlow, lifecycle | Kết nối StoreList/ProductDetail ViewModel; loading/success/error/retry. | catalog real-data screens | App đọc PostgreSQL qua API; không network main thread. | Backend-off and retry test. | 2.5 | Must | W5-D3 | Todo
FF-05-04-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Năm | Task 2 | Android | Tối ưu UI loading/error/empty | UX mobile, configuration change | Tạo skeleton, retry button, pull-to-refresh hoặc reload; giữ state khi rotate. | mobile UX states | Mọi state có UI; rotate không tự mất dữ liệu đang xem. | Rotation/network failure test. | 2 | Should | W5-D4 | Todo
FF-05-05-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Sáu | Task 1 | Android | Tạo ProductDetail và add-to-cart event | Navigation arguments, event handling | Truyền productId; hiển thị detail; quantity selector; phát event add cart. | ProductDetail screen | Không add product inactive; quantity tối thiểu 1. | ViewModel event tests. | 2.5 | Must | W5-D4 | Todo
FF-05-05-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Sáu | Task 2 | Backend | Tạo public catalog endpoint cho customer | Read authorization and API DTO | Cho phép customer đọc active stores/products; ẩn inactive; kiểm tra query theo store. | catalog customer policy | Unauthenticated/read policy đúng quyết định; inactive không xuất hiện. | Controller/security policy test. | 1.5 | Must | W4-D4 | Todo
FF-05-06-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Android catalog với API thật | Device integration | Chạy backend + DB; mở app emulator; browse store→product detail→retry. | mobile catalog demo | Flow chạy trên emulator; có screenshot/video; không hard-code list. | Clean emulator run. | 3 | Must | W5-D5 | Todo
FF-05-06-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Thứ Bảy | Task 2 | Quality | Mobile UI polish và accessibility | Content descriptions, dimensions, responsive layout | Thêm contentDescription, string resources, large text check, tablet/phone layout. | mobile UI checklist | Các action chính có label; màn hình nhỏ không cắt nút. | Manual accessibility pass. | 1.5 | Should | W5-D5 | Todo
FF-05-07-1 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn Kotlin/Retrofit/MVVM | Explain data flow | Vẽ data flow UI→ViewModel→Repository→API; ghi 10 câu hỏi phỏng vấn. | weekly review W05 | Giải thích được vì sao mapping DTO sang domain. | Self-review diagram. | 1 | Must | W5-D6 | Todo
FF-05-07-2 | 5 | Android Customer foundation và chuẩn bị Driver client | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Thiết kế Driver Android thin MVP | Phân tích role DRIVER, delivery assignment, OTP/PIN và delivery failure | Chốt Driver use cases: login, availability, assigned order list, nhập OTP/PIN, báo thất bại; xác định route/API/data contract và giới hạn không GPS/map. | docs/driver/driver-mvp.md + Driver API checklist | Có actor/permission rõ; mỗi Store có nhiều Driver; mỗi Order tối đa một Driver; workflow không chứa GPS/map. | Review 5 use case và 5 invalid access/transition cases. | 0.5 | Must | FF-05-07-1 | Todo |  | Scope change: Driver Android app thin workflow đã vào MVP.
FF-06-01-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Hai | Task 1 | Android | Tạo Room Entity/DAO/Database cho cart | Room, SQLite, persistence | Tạo CartItemEntity, CartDao, FreshFlowDatabase; query total/count/clear. | mobile local cart layer | Database tạo được; add/update/delete/query đúng. | Room DAO tests. | 2.5 | Must | W5-D6 | Todo
FF-06-01-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Hai | Task 2 | Android | Tạo CartRepository và single-store rule | Use case, local business rule | Chặn add item từ store khác hoặc yêu cầu clear cart; tính subtotal local để hiển thị. | cart use cases | Cart không trộn hai store; quantity 1..99; subtotal không âm. | Unit tests 8 cases. | 2.5 | Must | W6-D1 | Todo
FF-06-02-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Ba | Task 1 | Android | Xây CartScreen và quantity controls | Reactive Room flow, state rendering | Hiển thị items, subtotal, remove, plus/minus, empty state. | CartScreen | Thay quantity cập nhật UI/DB; app restart vẫn còn cart. | Instrumented/manual persistence test. | 2.5 | Must | W6-D2 | Todo
FF-06-02-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Ba | Task 2 | React | Tạo customer-facing responsive preview | Reusable API/UI and responsive thinking | Tạo trang public catalog tối giản trên web để demo share link; không mở rộng auth merchant. | public catalog route | Customer có thể xem menu responsive; không ảnh hưởng merchant route. | Manual mobile viewport test. | 1.5 | Should | W3-D3 | Todo
FF-06-03-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Tạo Order và OrderItem persistence | JPA aggregate, snapshot, transaction | Tạo Order/OrderItem, lưu product name/price snapshot và total server-side. | order tables and migration | Order không phụ thuộc giá product thay đổi sau đó; total dùng BigDecimal. | Repository integration test. | 3 | Must | W2-D5 | Todo |  |  | DB-06-A | Order aggregate và snapshot data — Aggregate root, denormalization có chủ đích | docs/database/06-order-schema.md + migration
FF-06-03-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Tư | Task 2 | Backend | Tạo checkout request và create order API | Command DTO, validation, transaction | POST /api/v1/orders nhận storeId/items/address; kiểm tra active product, quantity, ownership. | POST /orders | Invalid item/quantity trả 400/409; client không gửi total đáng tin cậy. | MockMvc checkout tests. | 2.5 | Must | W6-D3 | Todo |  |  | DB-06-B | Transaction isolation trong checkout — Atomicity, isolation, rollback | docs/database/06-checkout-transaction.md
FF-06-04-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Năm | Task 1 | Android | Tạo CheckoutScreen và address form | Form state, validation, navigation | Tạo address form, order summary và CTA; client gửi items từ Room. | CheckoutScreen | Không submit khi address thiếu; submit có loading và disable double tap. | UI validation test. | 2.5 | Must | W6-D3 | Todo
FF-06-04-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Năm | Task 2 | Android | Kết nối submit order và clear cart policy | Retrofit mutation, result handling | Tạo OrderApi, OrderRepository; success clear cart và mở OrderDetail; error giữ cart. | mobile checkout flow | Double tap không tạo hai order; lỗi backend không mất cart. | MockWebServer success/error test. | 2.5 | Must | W6-D4 | Todo
FF-06-05-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Sáu | Task 1 | Backend | Tạo order detail/history API | Filtering, pagination, ownership | GET /orders, GET /orders/{id}; customer chỉ thấy order của mình. | order read API | History phân trang; 403/404 theo ownership; không lộ dữ liệu merchant không cần. | Controller/security-ready tests. | 2 | Must | W6-D3 | Todo
FF-06-05-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Sáu | Task 2 | Android | Tạo OrdersScreen và OrderDetail | List/detail state, refresh | Hiển thị lịch sử, trạng thái, item snapshot, total và retry. | mobile order history | Customer xem được order vừa tạo; detail refresh đúng. | Manual end-to-end test. | 2 | Must | W6-D5 | Todo
FF-06-06-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo Android browse→cart→checkout→history | Vertical slice | Chạy clean backend; thực hiện full customer flow trên emulator. | customer demo v1 | Flow hoàn chỉnh, dữ liệu thật, screenshot/video và bug list. | E2E checklist pass. | 3.5 | Must | W6-D6 | Todo
FF-06-06-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Thứ Bảy | Task 2 | Quality | Fix critical checkout bugs và commit milestone | Debugging, release discipline | Sửa lỗi P0/P1; cập nhật README và tag MVP-customer-v0.1. | milestone M2 | Không còn lỗi mất cart, duplicate submit hoặc crash trên flow chính. | Rerun smoke tests. | 1.5 | Must | W6-D6 | Todo
FF-06-07-1 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn transaction, Room và checkout | Explain consistency boundary | Ghi rõ phần nào tính local transaction, phần nào cần distributed transaction sau này. | weekly review W06 | Giải thích được giới hạn của checkout hiện tại. | Self-explanation recording. | 1 | Must | W6-D7 | Todo
FF-06-07-2 | 6 | Room cart, checkout UI và API | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị security integration | Auth contract, threat thinking | Chốt user roles, endpoint matrix, token storage policy và logout behavior. | docs/security-matrix.md | Mọi endpoint có public/auth/role/owner rule. | Review matrix. | 0.5 | Must | W6-D6 | Todo
FF-07-01-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Tạo User/Role và migration identity | Spring Security data model, BCrypt | Tạo User, Role, email unique, passwordHash; seed merchant/customer. | identity persistence | Password không plaintext; email unique; seed chạy được. | Repository/security data test. | 2.5 | Must | W6-D7 | Todo |  |  | DB-07-A | User, role và credential storage — Password hash, unique constraint, least privilege | identity migration + data dictionary
FF-07-01-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Implement register endpoint | PasswordEncoder, validation | POST /auth/register; validate email/password/name; hash password. | register API | Duplicate email 409; weak/invalid input 400; response không trả hash. | MockMvc tests. | 2 | Must | W7-D1 | Todo
FF-07-02-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Implement login và JWT provider | AuthenticationManager, claims, expiry | POST /auth/login trả access token; claims gồm userId/roles; secret từ env. | login API/JwtProvider | Invalid credential 401; token verify được; expiry cấu hình được. | JWT unit tests. | 2.5 | Must | W7-D1 | Todo
FF-07-02-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Cấu hình SecurityFilter và endpoint rules | Filter chain, 401/403 | Bảo vệ mutation/catalog/order; mở register/login/public read theo matrix. | SecurityConfig | Unauthorized 401; authenticated wrong role 403; API không bypass filter. | MockMvc security tests. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo |  |  | DB-07-B | Token/session persistence policy — Token lifecycle, local secure storage | docs/database/07-session-policy.md
FF-07-03-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Tư | Task 1 | React | Tích hợp login và AuthContext | Token state, React context | LoginPage gọi auth API; lưu session theo policy; tạo currentUser/role. | web auth flow | Login success redirect dashboard; invalid credential hiển thị lỗi. | Component/manual auth test. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo
FF-07-03-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Tư | Task 2 | React | Axios interceptor và route guard thật | Request interceptor, auth failure | Gắn Bearer token; khi 401 logout/redirect; guard merchant routes. | web authenticated client | Không gọi protected API khi chưa login; refresh behavior được quyết định rõ. | Backend-off/401 test. | 2 | Must | W7-D3 | Todo
FF-07-04-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Năm | Task 1 | Android | Tạo LoginScreen và AuthRepository | Kotlin form, Retrofit auth | Login form, validation, API call, loading/error; token result về ViewModel. | mobile login flow | Invalid input không gọi API; success vào Home. | MockWebServer test. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo
FF-07-04-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Năm | Task 2 | Android | Lưu token và logout | Secure-ish local state, lifecycle | Dùng encrypted preference nếu có; logout clear token/session; base API inject token. | AuthStorage/interceptor | Token không hard-code; logout không gọi protected API cũ. | Manual logout/expired token test. | 2 | Must | W7-D4 | Todo
FF-07-05-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Sáu | Task 1 | Backend | Authorization theo owner cho catalog/order | RBAC, IDOR prevention | Merchant chỉ CRUD product của store mình; customer chỉ order của mình; staff/admin chưa mở. | ownership authorization | Thử đổi ID resource của user khác bị từ chối. | Security integration tests. | 2.5 | Must | W7-D2 | Todo
FF-07-05-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Security test và secret review | Security testing, secret hygiene | Test 401/403/expired token/invalid role; scan repo không có secret. | security test report | Tất cả matrix rule có test; secret chỉ ở env. | mvn test + grep secret review. | 2 | Must | W7-D5 | Todo
FF-07-06-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo authenticated web + Android | Cross-client authentication | Merchant login React quản lý catalog; customer login Android browse/cart. | milestone M3 demo | Hai role dùng đúng quyền; token errors xử lý được. | E2E auth checklist. | 3 | Must | W7-D6 | Todo
FF-07-06-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Thứ Bảy | Task 2 | Docs | Viết security section cho README | Technical communication | Mô tả JWT flow, roles, endpoint matrix, cách set env và giới hạn MVP. | README security section | Recruiter đọc hiểu auth design trong 2 phút. | README review. | 1.5 | Must | W7-D6 | Todo
FF-07-07-1 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn Spring Security/JWT | Interview explanation | Tự trả lời 15 câu: authentication vs authorization, BCrypt, JWT, IDOR, 401 vs 403. | weekly review W07 | Trả lời được bằng ví dụ từ FreshFlow. | Self-quiz. | 1 | Must | W7-D7 | Todo
FF-07-07-2 | 7 | Authentication, JWT/RBAC và profile | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị inventory và concurrency | Consistency and race condition design | Vẽ two-checkout race; chốt stock reservation API và idempotency key. | docs/concurrency-design.md | Có expected result khi stock=1 và 2 request đồng thời. | Review diagram. | 0.5 | Must | W7-D6 | Todo
FF-08-01-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Tạo InventoryItem và stock API | Inventory model, constraints | Tạo inventory table theo product/store, available/reserved; seed stock. | inventory persistence | Stock không âm; product unique theo store. | Repository tests. | 2.5 | Must | W7-D7 | Todo |  |  | DB-08-A | Inventory schema và invariant stock — CHECK constraints, available/reserved model | inventory migration + seed
FF-08-01-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Implement reserve/release service | Transaction, optimistic locking | Reserve quantity trong transaction; release khi cancel; thêm @Version. | InventoryService | Reserve thiếu stock trả business error; concurrent update không silently overwrite. | Service concurrency-oriented tests. | 2.5 | Must | W8-D1 | Todo
FF-08-02-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Thêm inventory check vào checkout | Transaction boundary, orchestration | Checkout kiểm tra/reserve inventory trước khi tạo confirmed order; nếu fail không tạo order confirmed. | checkout inventory integration | Hết hàng trả 409; không trừ kho hai lần khi retry. | Integration test out-of-stock. | 2.5 | Must | W8-D2 | Todo
FF-08-02-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Ba | Task 2 | Backend | Thiết kế Idempotency-Key | Idempotent API, unique constraint | Nhận Idempotency-Key ở checkout; lưu request/result theo user; duplicate trả cùng order. | idempotency table/service | Hai request cùng key tạo một order; key khác tạo request mới. | Integration duplicate-submit test. | 2.5 | Must | W8-D2 | Todo
FF-08-03-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Viết concurrency test stock=1 | Race condition, test execution | Dùng ExecutorService/test transaction để gửi hai reserve/checkout đồng thời. | concurrency test | Chỉ một request success; stock không âm; kết quả deterministic đủ tin cậy. | Automated concurrency test. | 3 | Must | W8-D2 | Todo |  |  | DB-08-B | Optimistic locking và concurrent update — @Version, lost update, race condition | concurrency test + note
FF-08-03-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Tư | Task 2 | React | Tạo inventory/stock management tối giản | Admin form, mutation feedback | Merchant xem stock và điều chỉnh stock; audit reason bắt buộc. | InventoryPage | Không cho quantity âm; success refresh data; role protected. | Component/API manual test. | 2 | Should | W8-D1 | Todo
FF-08-04-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Năm | Task 1 | Android | Hiển thị stock và xử lý out-of-stock | Domain error mapping, resilient UI | Product detail disable add nếu inactive/out-of-stock; checkout hiển thị lỗi 409. | mobile inventory UX | User hiểu vì sao không đặt được; cart refresh lại stock. | Backend stock=0 manual test. | 2 | Must | W8-D3 | Todo
FF-08-04-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Năm | Task 2 | Backend | Audit inventory adjustment | Audit log, traceability | Tạo StockAdjustment record actor/reason/delta; endpoint history cho merchant. | inventory audit API | Mọi manual adjustment có actor/time/reason. | Repository/controller tests. | 2 | Should | W8-D3 | Todo
FF-08-05-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Sáu | Task 1 | Quality | Hoàn thiện order/inventory integration tests | Testcontainers or integration context | Test success, out-of-stock, duplicate key, ownership và transaction rollback. | checkout integration suite | Critical cases chạy tự động trên clean DB. | mvn verify. | 3 | Must | W8-D4 | Todo
FF-08-05-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Sáu | Task 2 | Docs | Viết failure matrix concurrency/checkout | Failure analysis | Ghi request, expected status, database final state và user message cho 6 failure cases. | docs/checkout-failures.md | Có thể dùng tài liệu để trả lời phỏng vấn. | Review matrix vs tests. | 1.5 | Must | W8-D5 | Todo
FF-08-06-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo checkout có stock và idempotency | End-to-end consistency demo | Hai emulator/request cùng mua stock=1; thử double click; kiểm tra order và inventory. | M4 demo recording | Demo chứng minh chỉ một order thành công và retry không tạo duplicate. | Manual + automated test evidence. | 3 | Must | W8-D5 | Todo
FF-08-06-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Tối ưu transaction và lỗi domain | Refactoring, error code | Chuẩn hóa OUT_OF_STOCK, DUPLICATE_CHECKOUT, INVALID_TRANSITION; sửa transaction boundary. | error code/domain cleanup | Client không dựa vào string message để xử lý logic. | Regression test. | 1.5 | Must | W8-D6 | Todo
FF-08-07-1 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Ôn concurrency/idempotency | Distributed thinking | Tự giải thích optimistic locking, pessimistic locking, idempotency và transaction local. | weekly review W08 | Có sequence diagram và câu trả lời phỏng vấn. | Self-record. | 1 | Must | W8-D7 | Todo
FF-08-07-2 | 8 | Inventory, concurrency và idempotent checkout | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chọn mức microservices/messaging phù hợp | Architecture trade-off | Đánh giá MVP: giữ modular monolith hay tách catalog/order; lập ADR quyết định. | ADR-003 architecture evolution | Quyết định dựa trên thời gian/risk, không dựa trên số lượng technology. | Review ADR. | 0.5 | Must | W8-D6 | Todo
FF-09-01-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Hai | Task 1 | Backend | Hoàn thiện order state machine và merchant actions | Domain-driven state transition | Đảm bảo PENDING→CONFIRMED→PREPARING→READY→COMPLETED; CANCEL rules rõ. | order state implementation | Không có invalid transition; merchant action owner protected. | State and controller tests. | 2.5 | Must | W8-D6 | Todo |  |  | DB-09-A | Audit log và payment persistence — Audit trail, payment status, referential integrity | audit/payment migration
FF-09-01-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Hai | Task 2 | React | Order workflow UI hoàn chỉnh | Role action, polling/manual refresh | Merchant xem queue, filter trạng thái, confirm/prepare/ready/cancel; hiển thị audit timeline. | orders workflow UI | Status UI khớp server; button disable theo state. | Manual state transition test. | 2.5 | Must | W4-D3 | Todo
FF-09-02-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Tạo payment mock service/module | Ports/adapters, failure simulation | Tạo PaymentGateway interface và mock implementation success/fail theo request flag hoặc test profile. | payment mock | Không tích hợp thẻ thật; có paymentId/status/errorCode. | Unit tests success/failure. | 2 | Must | W8-D8 | Todo
FF-09-02-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Ba | Task 2 | Android | Order tracking UI theo state | State rendering, refresh strategy | OrderDetail hiển thị timeline và action refresh; customer không được đổi state. | order tracking screen | State thay đổi hiển thị rõ; refresh lỗi có retry. | Manual API transition test. | 2 | Must | W9-D1 | Todo
FF-09-03-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Tư | Task 1 | Backend | Tạo Driver profile, availability và assignment domain | RBAC DRIVER, assignment relationship, isAvailable và load balancing cơ bản | Tạo Driver profile thuộc Store; lọc isAvailable=true; chọn Driver có ít order SHIPPING nhất; bảo đảm một Order tối đa một Driver active. | Driver assignment service + migration/entity + unit tests | Store có nhiều Driver; Driver unavailable không được assign; assignment idempotent và kiểm tra ownership. | Test 3 Driver với số order SHIPPING khác nhau; test tie-break và duplicate assignment. | 2.5 | Must | FF-09-01-1 | Todo |  | Thay cho RabbitMQ event envelope; messaging để Phase 2. | DB-09-B | Notification inbox và event deduplication — Event persistence, unique event key | notification migration + consumer test
FF-09-03-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Tư | Task 2 | Backend | Tạo Driver assigned-orders và availability API | REST DTO, role-based endpoint và query theo Driver assignment | Implement GET assigned orders, PATCH availability và các DTO không expose entity; kiểm tra JWT role/ownership. | Driver API v1 + OpenAPI update | Driver chỉ xem order được assign; không xem order Driver khác; response có status, store, item summary và delivery info. | Controller/security test missing token, wrong role, wrong assignment và pagination. | 2.5 | Must | FF-09-03-1 | Todo |  | Thay cho notification consumer; notification là Should/Phase 2.
FF-09-04-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Năm | Task 1 | Backend | Implement checkout success/failure compensation | Saga concept, compensation | Flow reserve→payment; payment fail thì release stock và cancel order; ghi event/audit. | Saga-like checkout flow | Payment fail không để reservation treo; customer thấy order cancelled. | Integration success/failure tests. | 3 | Should | W9-D3 | Todo
FF-09-04-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Năm | Task 2 | Android Driver | Khởi tạo Driver Android app, login và role routing | Android multi-client structure, Kotlin MVVM, Retrofit auth và Driver navigation | Tạo client Driver dưới clients/freshflow-driver; Login, token storage, role guard, availability và assigned-order screen skeleton. | clients/freshflow-driver chạy được + login/route skeleton | Driver đăng nhập được; Customer/Merchant token không truy cập Driver route; app có loading/error/empty state. | Emulator smoke test login/logout/role mismatch; ViewModel auth tests. | 1.5 | Must | FF-09-03-2 | Todo |  | Thay cho notification inbox Android; push notification là out of scope MVP.
FF-09-05-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Sáu | Task 1 | Backend | Hoàn thiện Driver assignment API và audit trail | Audit actor/from/to/reason, availability và delivery ownership | Thêm delivery_assignments/order_audits; ghi assignment, dispatch, delivery failure, OTP success và dispute resolution. | Migration + service audit + API contract | Mọi delivery transition có actor/time/reason; request trễ không ghi đè state mới; assignment không bị duplicate. | Integration test audit append-only và optimistic/concurrent assignment. | 2 | Must | FF-09-03-2 | Todo
FF-09-05-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Sáu | Task 2 | Android Driver | Xây assigned-orders UI và delivery detail | Android list/detail state, API mapping và offline-friendly error handling | Hiển thị order được gán, store/address text, items, status; thêm action dispatch/confirm/failure theo quyền và state. | Driver assigned orders + detail screens | Không hiển thị order ngoài assignment; action bị disable ở state không hợp lệ; lỗi network có retry. | UI/ViewModel tests cho loading/empty/error/invalid action. | 1.5 | Must | FF-09-04-2 | Todo
FF-09-06-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Demo full Customer–Merchant–Driver delivery workflow | Tích hợp ba client qua checkout, assignment, dispatch, OTP và completion | Chạy Customer checkout; Merchant accept/dispatch; Backend assign Driver; Driver nhập OTP/PIN; Customer xem COMPLETED. | Video/log demo three-client happy path | Một order đi được PENDING→PROCESSING→SHIPPING→COMPLETED; inventory/payment/audit đúng. | Smoke test end-to-end với seed Customer/Merchant/Driver. | 3 | Must | FF-09-05-2 | Todo
FF-09-06-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Thứ Bảy | Task 2 | Android Driver | Thêm OTP/PIN delivery và delivery failure action | Secure short-code confirmation, failure reason và idempotent retry | Customer hiển thị mã; Driver nhập mã; xử lý mã sai/hết hạn; thêm action DELIVERY_FAILED với reason; không log plaintext OTP. | OTP/PIN flow + failure UI/API tests | Mã đúng chuyển COMPLETED; mã sai không đổi state; failure chuyển DELIVERY_FAILED; duplicate request an toàn. | Test mã đúng/sai/hết hạn, wrong Driver, retry và failure reasons. | 1.5 | Must | FF-09-05-2 | Todo
FF-09-07-1 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Chủ Nhật | Task 1 | Quality | Test Driver delivery và dispute resolution | Test state machine mở rộng, OTP, delivery failure, dispute và refund mock | Viết integration/controller tests cho Driver ownership, OTP, DELIVERY_FAILED, DISPUTED và Merchant resolution. | Driver/dispute test suite + failure matrix | Có tối thiểu 10 case valid/invalid cho delivery/state; payment FAILED/REFUNDED và inventory compensation được kiểm chứng. | mvn test/Testcontainers và lưu report. | 1 | Must | FF-09-06-2 | Todo
FF-09-07-2 | 9 | Delivery workflow, payment compensation và dispute | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Lập kế hoạch testing/deployment cho ba client | Environment config, API contract và demo orchestration Customer/Merchant/Driver | Chốt build variant/base URL/token seed, thứ tự chạy Docker backend và ba client; liệt kê release blockers. | docs/testing/three-client-runbook.md | Người khác đọc runbook có thể chạy full flow local; không yêu cầu GPS/map/production service. | Dry-run trên clean environment và ghi missing dependency. | 0.5 | Must | FF-09-07-1 | Todo
FF-10-01-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Hai | Task 1 | Quality | Lập test pyramid và test matrix cho ba client | Unit/controller/integration/UI test coverage và release risk | Bổ sung Driver assignment, OTP, delivery failure và dispute vào matrix cùng Customer/Merchant checkout. | docs/testing/test-matrix.md | Mỗi Must workflow có test level, owner, fixture và expected result. | Review matrix với requirements traceability. | 2 | Must | FF-09-07-1 | Todo
FF-10-01-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Hai | Task 2 | Backend | Bổ sung integration test với Testcontainers | Real database testing | Chạy PostgreSQL container trong test cho catalog/order/inventory; test migration/constraints. | Testcontainers suite | Test chạy trên máy mới; không dùng DB thủ công. | mvn verify. | 3 | Must | W8-D5 | Todo |  |  | DB-10-A | Test database bằng Testcontainers — Real DB integration, migration verification | integration DB test suite
FF-10-02-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Ba | Task 1 | Quality | Web component/integration test critical flow | React Testing Library, API mock | Test login guard, product form validation, order status action, error state. | web test suite v2 | Có ít nhất 15 test web; test không phụ thuộc timing ngẫu nhiên. | npm test. | 2.5 | Must | W7-D3 | Todo
FF-10-02-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Ba | Task 2 | Android | Tạo unit test ViewModel/Repository Customer và Driver | Test Android state, Retrofit error mapping và role-specific flow | Test Customer order/cart và Driver assigned orders/OTP/failure ViewModel; mock repository/network. | Customer + Driver Android unit test suite | Có test loading/success/empty/error và invalid delivery action. | Gradle test pass trên hai Android clients. | 2.5 | Must | FF-09-04-2 | Todo
FF-10-03-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Tư | Task 1 | DevOps | Viết Dockerfile backend và frontend | Multi-stage build, env config | Dockerfile API/web; không nhúng secret; build reproducible. | Dockerfiles | Image build thành công; web/API start bằng env. | docker build. | 2.5 | Must | W1-D3 | Todo |  |  | DB-10-B | Database-per-module/service boundary — Ownership, schema boundary, microservice evolution | ADR-DB-001 + boundary diagram
FF-10-03-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Tư | Task 2 | DevOps | Compose full local MVP | Compose network/healthcheck | Thêm API, DB, RabbitMQ, web; healthcheck và depends_on có điều kiện phù hợp. | infrastructure/docker-compose.yml | Một lệnh khởi động full local; client gọi đúng API. | Clean `docker compose up`. | 2.5 | Must | W10-D1 | Todo
FF-10-04-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Năm | Task 1 | Architecture | Tách catalog module thành service stretch có kiểm soát | Microservice boundary, API compatibility | Nếu MVP pass, tạo branch `feature/catalog-service`; giữ contract v1, không phá web/mobile. | optional catalog-service branch | Có ADR, route/config rõ; main vẫn chạy nếu chưa merge. | Contract + smoke test. | 2 | Stretch | W10-D3 | Todo
FF-10-04-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Năm | Task 2 | Docs | Vẽ architecture/container/sequence diagrams | System design communication | Vẽ context, container, checkout success/failure và deployment local. | docs/architecture/*.md/png | Sơ đồ khớp source và có legend. | Review diagram vs code. | 2 | Must | W9-D6 | Todo
FF-10-05-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Sáu | Task 1 | Security | Hardening config và dependency review | Secrets, CORS, headers, dependency hygiene | Cấu hình CORS allowlist, actuator exposure, env secrets, dependency update/check. | security hardening commit | Không expose actuator sensitive; CORS không wildcard production profile. | Security smoke tests. | 2 | Must | W7-D6 | Todo
FF-10-05-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Sáu | Task 2 | Quality | Chạy full test và sửa P0/P1 cho ba client | Regression, security, state machine và delivery confidence | Chạy backend/Testcontainers, React tests, Customer/Driver Android tests; sửa blocker và ghi evidence. | Full test report + fixed issue list | Không còn P0/P1; Driver wrong ownership/OTP/dispute tests pass. | CI-like local command và archived report. | 2.5 | Must | FF-10-02-2 | Todo
FF-10-06-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Clean-machine deployment rehearsal | Reproducible setup | Clone repo vào thư mục mới, tạo env, compose up, tạo account và chạy demo. | deployment rehearsal report | Người khác có thể làm theo README trong <=30 phút. | Clean machine checklist. | 3 | Must | W10-D3 | Todo
FF-10-06-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Thứ Bảy | Task 2 | Review | Đóng gói MVP v0.8 và chốt scope freeze | Release management | Tag v0.8; freeze feature; mọi việc còn lại chỉ bug/docs/portfolio. | release v0.8 | Không mở feature lớn sau scope freeze nếu không có lý do rõ. | Smoke test after tag. | 1.5 | Must | W10-D5 | Todo
FF-10-07-1 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Review testing/DevOps/system design | Interview readiness | Tự giải thích test pyramid, Docker network, healthcheck, modular monolith vs microservice. | weekly review W10 | Có sơ đồ và 15 câu trả lời. | Self-record. | 1 | Must | W10-D6 | Todo
FF-10-07-2 | 10 | Testing, Docker và three-client integration | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Lập checklist release và portfolio | Portfolio planning | Liệt kê screenshots, demo video, README, CV bullets, metrics và limitations cần hoàn thiện. | portfolio checklist | Mỗi evidence có nguồn lấy từ app/test/log. | Review checklist. | 0.5 | Must | W10-D6 | Todo
FF-11-01-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Hai | Task 1 | React | Polish UI theo user flow | UX hierarchy, responsive design | Sửa spacing, typography, empty/loading/error, mobile web; thêm confirmation cho destructive actions. | web polish release | Flow merchant không có trạng thái mơ hồ; screenshot sạch. | Manual UX checklist. | 2.5 | Must | W10-D6 | Todo
FF-11-01-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Hai | Task 2 | Android | Polish Customer và Driver delivery flows | UX consistency, accessibility, offline-friendly states và secure messaging | Polish Customer order tracking/OTP/dispute và Driver list/detail/OTP/failure; không thêm feature ngoài scope. | Customer + Driver polished screens | Loading/error/empty, disabled invalid actions, no OTP/token logs và text trạng thái rõ ràng. | Manual emulator pass trên hai app. | 2.5 | Must | FF-10-05-2 | Todo
FF-11-02-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Ba | Task 1 | Backend | Tối ưu query, index và pagination baseline | SQL plan, performance baseline | Review product/order query; thêm index cần thiết; đo response với seed data. | performance note | Có số liệu before/after; không tối ưu mù. | curl timing/manual explain. | 2.5 | Must | W2-D5 | Todo |  |  | DB-11-A | EXPLAIN ANALYZE và query baseline — Query plan, selectivity, performance baseline | docs/database/11-performance.md
FF-11-02-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Ba | Task 2 | Quality | Thêm API smoke/E2E script | Automation, repeatable testing | Tạo script chạy login/catalog/checkout/status; dùng environment variables. | tests/smoke script | Có thể chạy sau compose; fail message rõ. | Run smoke from clean state. | 2 | Must | W10-D5 | Todo |  |  | DB-11-B | Seed data, data quality và pagination scale — Fixtures, realistic volume, constraints | large seed + data-quality.sql
FF-11-03-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Tư | Task 1 | Security | Authorization review và abuse cases | Threat modeling, IDOR, rate/size limits | Review mọi endpoint; giới hạn page size/body; kiểm tra resource ID đổi sang user khác. | security review report | Không có critical authorization gap; issue còn lại ghi rõ. | Negative security test. | 2.5 | Must | W10-D5 | Todo
FF-11-03-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Tư | Task 2 | Docs | Hoàn thiện API docs và examples | Developer experience | Cập nhật OpenAPI auth, request/response, error codes, sequence checkout và curl examples. | OpenAPI/README v1 | Người mới setup và gọi API không cần hỏi bạn. | Follow README on clean machine. | 2 | Must | W11-D2 | Todo
FF-11-04-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Năm | Task 1 | Web | Thêm loading performance và accessibility check | Lighthouse basics, semantic HTML | Kiểm tra bundle, image loading, keyboard/focus, contrast; sửa vấn đề dễ thấy. | web quality report | Không có lỗi accessibility nghiêm trọng ở flow chính; build production chạy. | Lighthouse/manual check. | 2 | Should | W11-D1 | Todo
FF-11-04-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Năm | Task 2 | Android | Kiểm tra lifecycle, rotation và crash cases Customer/Driver | Android lifecycle safety và restore state cho hai app | Kiểm tra process death, rotation, background/resume, network retry và OTP screen safety. | Lifecycle/crash checklist + fixes | Không crash critical; state không gửi duplicate action sau rotation; secret không log. | Emulator manual test và Android test suite. | 2.5 | Must | FF-11-01-2 | Todo
FF-11-05-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Sáu | Task 1 | Portfolio | Chụp screenshot và quay demo ba client | Portfolio evidence cho Customer, Merchant và Driver workflows | Capture catalog/checkout, merchant dashboard/dispatch và Driver OTP/failure/dispute flow. | docs/portfolio/assets + demo video | Có happy path và failure path; không lộ secret/PII; ảnh có chú thích. | Review evidence links trên README. | 2.5 | Must | FF-11-04-2 | Todo
FF-11-05-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Sáu | Task 2 | Portfolio | Viết CV bullets và project summary | Achievement-oriented writing | Viết 3–4 bullet tiếng Anh tập trung problem/solution/result; ghi stack và test. | docs/cv-bullets.md | Bullet không chỉ liệt kê công nghệ; có con số test/flow nếu đo được. | Peer/self review. | 1.5 | Must | W11-D5 | Todo
FF-11-06-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Bảy | Task 1 | Integration | Full regression demo | Release candidate validation | Chạy tất cả flow web/mobile, security, checkout failure, compose, tests. | release candidate report | Không còn lỗi P0/P1; P2 có issue; evidence đầy đủ. | Full regression checklist. | 3.5 | Must | W11-D5 | Todo
FF-11-06-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Thứ Bảy | Task 2 | Refactor | Code review và cleanup cuối | Maintainability, technical debt | Xóa dead code, TODO không cần, log debug; đặt tên; tách file quá lớn. | cleanup PR | Lint/build/test pass; diff review được. | All automated checks. | 1.5 | Must | W11-D6 | Todo
FF-11-07-1 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Mock interview backend/frontend/mobile | Interview practice | Trả lời 20 câu về Java, Spring, REST, SQL, React, Kotlin, Room, JWT và project trade-off. | interview-notes W11 | Có câu trả lời ngắn và ví dụ code/project cho câu chính. | Record mock interview. | 1 | Must | W11-D6 | Todo
FF-11-07-2 | 11 | Polish Customer, Merchant và Driver flows | Chủ Nhật | Task 2 | Planning | Chuẩn bị final release | Release checklist | Chốt version, changelog, known limitations và release notes. | final release plan | Không còn feature mới; chỉ fix release blockers. | Checklist review. | 0.5 | Must | W11-D6 | Todo
FF-12-01-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Hai | Task 1 | Release | Fix release blockers và final bug triage | Prioritization, regression | Sửa P0/P1; khóa scope; cập nhật status tất cả issue. | release blocker board | Không có blocker mở; P2/P3 có decision. | Regression critical path. | 2.5 | Must | W11-D6 | Todo |  |  | DB-12-A | Backup/restore local và release schema — pg_dump/restore, migration discipline | scripts/db-backup.sh + docs/database/12-release.md
FF-12-01-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Hai | Task 2 | Docs | Hoàn thiện README chính | Open-source documentation | Viết overview, architecture, features, setup, demo accounts, test commands, limitations, roadmap. | README.md final | Người khác clone và chạy được; README có screenshot/link demo. | Follow README clean. | 2 | Must | W11-D6 | Todo
FF-12-02-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Ba | Task 1 | Quality | Chạy final automated checks | CI gate, reproducibility | Chạy mvn verify, npm lint/test/build, Gradle test/build, compose smoke. | final test report | Mọi check xanh hoặc known flaky có issue/document. | Full command log. | 3 | Must | W12-D1 | Todo
FF-12-02-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Ba | Task 2 | Release | Tạo Git tag và changelog v1.0.0 | Semantic release | Tạo tag, release notes, changelog và branch maintenance. | v1.0.0 release | Tag trỏ commit sạch; source khớp docs. | Checkout tag và run smoke. | 1.5 | Must | W12-D2 | Todo
FF-12-03-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Tư | Task 1 | Demo | Viết demo script 10–15 phút cho ba client | Kể câu chuyện sản phẩm và technical decisions rõ ràng cho portfolio/interview | Script browse→checkout→merchant prepare→driver dispatch→OTP complete; thêm payment fail, delivery failure, dispute và refund mock. | docs/portfolio/demo-script.md | Có setup, seed accounts, happy path, failure path và fallback nếu một client lỗi. | Dry run đạt thời lượng 10–15 phút. | 2 | Must | FF-11-05-1 | Todo |  |  | DB-12-B | Final data dictionary và database review — Documentation, interview explanation | docs/database/README.md + ERD final
FF-12-03-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Tư | Task 2 | Demo | Chạy dry run và sửa điểm yếu | Live demo risk management | Chạy demo không nhìn source; ghi lỗi/điểm vướng; sửa hoặc chuẩn bị fallback. | dry-run report | Demo không bị kẹt ở setup; biết cách reset data. | Timed dry run. | 2 | Must | W12-D3 | Todo
FF-12-04-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Năm | Task 1 | Portfolio | Hoàn thiện GitHub presentation cho ba client | README architecture, screenshots, state machine và trade-offs | Mô tả React Merchant, Android Customer, Android Driver, Spring Boot, PostgreSQL, OTP/dispute và scope limits. | README v1.1 + portfolio screenshots | README khớp scope/requirements/backlog và có hướng dẫn chạy ba client. | Clone/readme review trên máy sạch. | 2 | Must | FF-12-03-1 | Todo
FF-12-04-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Năm | Task 2 | Portfolio | Tạo project case study | STAR/technical writing | Viết 1–2 trang: problem, constraints, decisions, failure cases, trade-offs, what learned. | docs/case-study.md | Case study có ít nhất 3 quyết định kiến trúc và bằng chứng test. | Review against project code. | 2 | Must | W12-D3 | Todo
FF-12-05-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Sáu | Task 1 | Career | Chuẩn bị CV và LinkedIn/GitHub profile | Resume tailoring | Cập nhật skills theo mức thành thạo; đặt FreshFlow lên đầu; viết bullets hướng backend/full-stack intern. | CV version intern | CV tối đa 1 trang; bullet đo được; link repo/demo hoạt động. | Final proofreading. | 2 | Must | W12-D4 | Todo
FF-12-05-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Sáu | Task 2 | Career | Lập danh sách công ty và job target | Job search workflow | Tạo bảng 20–30 job, yêu cầu, deadline, CV version, status; ưu tiên Java backend/full-stack intern. | application tracker | Có lịch ứng tuyển và gap list để học tiếp. | Review tracker. | 1.5 | Must | W12-D5 | Todo
FF-12-06-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Bảy | Task 1 | Final | Final demo và retrospective | Reflection, communication | Demo sản phẩm; viết điều đã đạt/chưa đạt; quyết định backlog V2: microservices, Electron, Maps, Chat, cloud. | v1.0 demo + retrospective | Có video hoặc live demo; backlog V2 không ảnh hưởng MVP. | Final acceptance checklist. | 3 | Must | W12-D6 | Todo
FF-12-06-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Thứ Bảy | Task 2 | Final | Đóng gói archive và backup | Artifact management | Export database seed, Postman/OpenAPI, screenshots, video links và source tag. | portfolio backup package | Có thể phục hồi demo từ source/tag/docs. | Restore rehearsal. | 1.5 | Must | W12-D6 | Todo
FF-12-07-1 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Chủ Nhật | Task 1 | Review | Tổng kết kiến thức và gap analysis | Deliberate practice | Đánh giá Java/Spring, SQL, React, Kotlin, testing, Git theo thang 1–5; chọn 5 gap lớn. | docs/learning-retro.md | Mỗi gap có kế hoạch học 2–4 tuần tiếp theo. | Self-assessment with evidence. | 1 | Must | W12-D7 | Todo
FF-12-07-2 | 12 | Release, portfolio và three-client demo | Chủ Nhật | Task 2 | Career | Bắt đầu/đặt lịch ứng tuyển | Application execution | Gửi các hồ sơ đầu tiên; chuẩn bị câu trả lời giới thiệu dự án và lịch follow-up. | application log | Có ít nhất một phiên bản CV, link repo và demo gửi được. | Check all links. | 1 | Must | W12-D6 | Todo

## Milestones
Milestone | Tên | Phải có | Bằng chứng nghiệm thu
M1 – Cuối tuần 2 | Catalog API | PostgreSQL, Flyway, CRUD, validation, pagination, OpenAPI, test | Postman collection pass; clean migration; README setup
M2 – Cuối tuần 4 | React Merchant v1 | Merchant login placeholder, catalog CRUD, order read/action UI | Web gọi API thật; responsive; error/loading state; merchant có thể dispatch order và xử lý delivery/dispute
M3 – Cuối tuần 6 | Android Customer v1 | Browse, detail, Retrofit, MVVM, Room cart, checkout, order history | Customer emulator chạy browse→cart→checkout→history→OTP/dispute; API thật
M4 – Cuối tuần 8 | Delivery & Consistency | JWT/RBAC, inventory, optimistic locking, idempotency | Stock=1 concurrency test chỉ cho một success; Driver assignment/OTP/dispute flow pass; duplicate key không tạo order mới
M5 – Cuối tuần 9 | Payment & Delivery Integration | RabbitMQ, payment mock, compensation, notification inbox | Three-client checkout→dispatch→OTP completion; payment failure/refund, delivery failure và dispute test pass
M6 – Cuối tuần 10 | Deployment | Tests, Docker Compose, architecture docs, security hardening | Clone máy sạch và chạy demo trong <=30 phút
M7 – Cuối tuần 12 | Portfolio v1.0 | Release, README, case study, demo, CV và application tracker | Repo/demonstration links hoạt động; có 3 flow demo và test report

## Scope MVP
Loại | Khu vực | Phạm vi
Must | Backend | Spring Boot modular monolith, PostgreSQL/JPA/Flyway, REST/OpenAPI, validation, JWT/RBAC CUSTOMER/MERCHANT/DRIVER, Order/Payment/Inventory/Delivery/Dispute, idempotency, testing, Docker
Must | React Web | Merchant auth, catalog CRUD, order dashboard, dispatch/Driver assignment view, status workflow, delivery failure/dispute resolution, responsive/error/loading states
Must | Android Kotlin | Customer login/catalog/cart/checkout/order tracking/OTP/dispute và Driver login/availability/assigned orders/OTP/delivery failure; MVVM/Retrofit/Coroutines
Should | Messaging | RabbitMQ event envelope, notification inbox nếu còn thời gian; không phải điều kiện Driver MVP
Stretch | Microservices evolution | Tách catalog hoặc order thành service riêng sau khi MVP green; giữ API contract v1
Out of scope | Electron/advanced | Electron Windows, Chat/WebSocket, real push, Redis, Kafka, Kubernetes, cloud production
Out of scope | Delivery advanced | GPS, maps, route optimization, live tracking, dynamic delivery fee, fleet management production

## Dashboard
FreshFlow MVP 12 tuần – theo dõi nhanh
Tổng số task | 168
Task Must | 156
Task Should | 11
Task Stretch | 1
Tổng giờ ước tính | 342.5
Cách dùng | Lọc theo Tuần/Track/Ưu tiên/Trạng thái; cập nhật Link bằng chứng sau mỗi task.
Mốc bắt buộc | M1 Catalog, M2 React Merchant, M3 Android Customer, M4 Security/Consistency, M5 Delivery/Payment, M6 Docker, M7 Portfolio
Công thức tiến độ | 2 / 168 task Done
Tỷ lệ hoàn thành | 1.19%
Lưu ý | Chỉ đánh dấu Done khi có output, test/evidence và commit. MVP gồm React Merchant + Android Customer + Android Driver; Electron/GPS/Map không nằm trong MVP.

## Database Track
DB Task ID | Tuần | Ngày gợi ý | Database task | Mục tiêu học | Việc thực hiện | Đầu ra bắt buộc | Acceptance criteria | Test/kiểm chứng | Ánh xạ task chính | Ước tính (giờ) | Ưu tiên | Trạng thái | Link bằng chứng | Ghi chú
DB-01-A | 1 | Thứ Hai | Mô hình quan hệ và chuẩn hóa 1NF–3NF cho Customer/Merchant/Driver/Delivery | Relational modeling, khóa chính/ngoại, normalization | Xác định entity/attribute, candidate key, cardinality và chuẩn hóa Store/Category/Product/User/Role/Order/Driver/DeliveryAssignment/Dispute. | docs/database/01-relational-model.md + ERD v1 | Không lặp nhóm thuộc tính; mỗi bảng có PK; Store–Driver và Order–Driver assignment đúng cardinality; dispute/audit có owner. | Review ERD bằng 10 business rules; ghi rõ 2 trade-off. | FF-01-05-1 | 2 | Must | Todo
DB-01-B | 1 | Thứ Tư | PostgreSQL local, schema và naming convention | PostgreSQL, Docker volume, schema, datatype | Tạo DB freshflow_dev; quy ước snake_case, UUID/identity, timestamptz, numeric(12,2). | docs/database/02-postgres-convention.md + Docker DB | Container khởi động lại không mất dữ liệu; datatype tiền không dùng float. | psql tạo/đọc bảng test; restart volume. | FF-01-03-2 | 2 | Must | Todo
DB-02-A | 2 | Thứ Hai | Viết DDL catalog và constraints | CREATE TABLE, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL | Viết Flyway V1 cho stores/categories/products và V2 seed data. | db/migration/V1,V2 | Migration chạy từ schema rỗng; FK/UNIQUE/CHECK hoạt động. | Flyway migrate clean DB; thử insert dữ liệu sai. | FF-02-01-2 | 2.5 | Must | Todo
DB-02-B | 2 | Thứ Ba | JPA mapping và persistence context | @Entity, relationship, fetch, cascade, auditing | Map entity catalog; quyết định LAZY/EAGER và không dùng cascade bừa bãi. | Entity catalog + JPA notes | Không có vòng lặp JSON; entity save/load đúng quan hệ. | JPA context load; repository save/find test. | FF-02-01-1 | 2.5 | Must | Todo
DB-03-A | 3 | Thứ Tư | SQL SELECT, JOIN và filter catalog | WHERE, JOIN, LIKE, ORDER BY, LIMIT/OFFSET | Viết 8 query SQL cho product list, category filter, keyword và active store. | docs/database/03-catalog-queries.sql | Query trả đúng kết quả với seed data; tránh SELECT * ở API query chính. | Chạy SQL fixture và đối chiếu expected rows. | FF-02-04-1 | 2 | Must | Todo
DB-03-B | 3 | Thứ Sáu | Pagination, sort và index catalog | Pageable, B-tree index, query selectivity | Thêm query method/specification và index category/store/active; ghi lý do index. | catalog query + index migration | Page metadata đúng; index không thêm tùy tiện; page size bị giới hạn. | Repository tests và EXPLAIN cơ bản. | FF-02-04-2 | 2 | Must | Todo
DB-04-A | 4 | Thứ Hai | Thiết kế ownership và authorization data | Foreign key ownership, row-level rule ở application | Model User–Store; query catalog/order theo ownerId. | docs/database/04-ownership.md + migration | Merchant A không đọc/sửa Store/Product của Merchant B. | Integration test đổi ownerId/resourceId. | FF-04-01-2 | 2 | Must | Todo
DB-04-B | 4 | Thứ Tư | Transaction và fetch strategy | ACID, @Transactional, LazyInitialization, N+1 | Xác định transaction boundary cho create/update product và order read; tạo projection/EntityGraph nếu cần. | docs/database/04-transaction-fetch.md | Không có LazyInitialization trong response; transaction đặt ở service. | SQL log kiểm tra query count; rollback test. | FF-04-03-2 | 2.5 | Must | Todo
DB-05-A | 5 | Thứ Hai | SQLite/Room schema cho mobile cart | Local relational data, Room Entity/DAO | Thiết kế CartItemEntity, primary key, unique product/store constraint và CartDao. | docs/database/05-room-cart.md + mobile DB | Cart restart vẫn còn; không trộn hai store nếu business rule cấm. | Room DAO tests add/update/delete/count. | FF-05-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-05-B | 5 | Thứ Năm | Remote DTO vs local domain model | Data mapping, cache boundary, nullability | Map ProductDto→Product và CartEntity→CartItem; không đưa Room entity vào API layer. | mobile mapper tests | Mapper xử lý null/image/error; UI không phụ thuộc Retrofit DTO. | Mapper unit tests với fixture. | FF-05-03-2 | 1.5 | Must | Todo
DB-06-A | 6 | Thứ Tư | Order aggregate và snapshot data | Aggregate root, denormalization có chủ đích | Tạo orders/order_items; lưu productNameSnapshot/unitPriceSnapshot; server tính total. | docs/database/06-order-schema.md + migration | Đổi giá product không đổi order cũ; tổng tiền server-side. | Integration test create order then update product price. | FF-06-03-1 | 2.5 | Must | Todo
DB-06-B | 6 | Thứ Năm | Transaction isolation trong checkout | Atomicity, isolation, rollback | Xác định transaction local cho create order + validation; ghi phần chưa giải quyết khi có distributed inventory. | docs/database/06-checkout-transaction.md | Lỗi giữa transaction rollback dữ liệu order chưa hoàn chỉnh. | Rollback integration test; đọc transaction log. | FF-06-03-2 | 2 | Must | Todo
DB-07-A | 7 | Thứ Hai | User, role và credential storage | Password hash, unique constraint, least privilege | Tạo users/roles/user_roles; lưu BCrypt hash; seed customer/merchant/driver và Store–Driver relationship. | identity migration + data dictionary | Không plaintext password; email unique; DRIVER chỉ thuộc Store hợp lệ; seed đủ ba actor. | Insert duplicate/invalid user tests. | FF-07-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-07-B | 7 | Thứ Ba | Token/session persistence policy | Token lifecycle, local secure storage | Quyết định access token storage Android/Web, logout clear state, không lưu secret trong DB client. | docs/database/07-session-policy.md | Không log token; logout không dùng session cũ; policy ghi rõ limitation MVP. | Expired token/clear storage manual test. | FF-07-02-2 | 1.5 | Must | Todo
DB-08-A | 8 | Thứ Hai | Inventory schema và invariant stock | CHECK constraints, available/reserved model | Tạo inventory_items với available_qty/reserved_qty, CHECK >=0, unique product. | inventory migration + seed | Không thể lưu quantity âm; một product có một inventory row. | DB constraint violation tests. | FF-08-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-08-B | 8 | Thứ Tư | Optimistic locking và concurrent update | @Version, lost update, race condition | Thêm version; chạy hai reserve cùng stock=1; ghi final state và exception handling. | concurrency test + note | Chỉ một reserve thành công; không lost update/stock âm. | Automated ExecutorService integration test. | FF-08-03-1 | 3 | Must | Todo
DB-09-A | 9 | Thứ Hai | Audit log, payment, delivery assignment và dispute persistence | Audit trail, payment status, referential integrity | Tạo payments, order_audits, delivery_assignments, driver_profiles, delivery_credentials và disputes; lưu actor, state, mockRef, timestamps, reason. | audit/payment/delivery/dispute migration + data dictionary | Order có payment status rõ; OTP/PIN chỉ lưu hash; delivery/dispute audit append-only; refund idempotent. | Integration test order/payment/delivery/dispute transition và ownership. | FF-09-01-1 | 2 | Must | Todo
DB-09-B | 9 | Thứ Tư | Notification inbox và event deduplication | Event persistence, unique event key | Tạo notifications và processed_events/eventId unique; consumer idempotent. | notification migration + consumer test | Duplicate event không duplicate notification; user isolation đúng. | Consumer duplicate delivery test. | FF-09-03-1 | 2.5 | Should | Todo
DB-10-A | 10 | Thứ Hai | Test database bằng Testcontainers | Real DB integration, migration verification | Chạy PostgreSQL container cho catalog/order/inventory; test Flyway và constraints. | integration DB test suite | Máy mới chạy test không cần DB thủ công; test cleanup đúng. | mvn verify với Testcontainers. | FF-10-01-2 | 3 | Must | Todo
DB-10-B | 10 | Thứ Tư | Database-per-module/service boundary | Ownership, schema boundary, microservice evolution | Vẽ bảng thuộc module identity/catalog/order/inventory/payment/delivery; cấm join xuyên module ngoài contract; ghi ADR modular monolith. | ADR-DB-001 + boundary diagram | Dependency data rõ; delivery và payment boundary không truy cập tùy tiện bảng module khác. | Review package/query imports. | FF-10-03-1 | 2 | Must | Todo
DB-11-A | 11 | Thứ Ba | EXPLAIN ANALYZE và query baseline | Query plan, selectivity, performance baseline | Đo product list/order list với seed data; dùng EXPLAIN ANALYZE; thêm index có lý do. | docs/database/11-performance.md | Có before/after; không claim hiệu năng khi chưa đo. | Repeat query 5 lần và lưu kết quả. | FF-11-02-1 | 2.5 | Must | Todo
DB-11-B | 11 | Thứ Sáu | Seed data, data quality và pagination scale | Fixtures, realistic volume, constraints | Tạo seed 5 stores/20 categories/100 products/10 drivers/100 orders; tạo assignment và dispute fixtures; kiểm tra orphan/duplicate/invalid data. | large seed + data-quality.sql + delivery fixtures | Pagination ổn; query không duplicate; mỗi order tối đa một Driver active; data quality query về 0 lỗi. | Run seed and quality checks. | FF-11-02-2 | 2.5 | Must | Todo
DB-12-A | 12 | Thứ Hai | Backup/restore local và release schema | pg_dump/restore, migration discipline | Viết script backup DB demo, restore vào DB mới và ghi quy trình migration release. | scripts/db-backup.sh + docs/database/12-release.md | Restore tạo được dữ liệu demo; script không chứa password hard-code. | Backup → drop DB → restore → smoke test. | FF-12-01-1 | 2 | Should | Todo
DB-12-B | 12 | Thứ Tư | Final data dictionary và database review | Documentation, interview explanation | Hoàn thiện data dictionary, ERD final, constraints, indexes, transaction/locking, Driver assignment, OTP/PIN và dispute decisions. | docs/database/README.md + ERD final | Mỗi bảng có purpose/columns/keys/indexes; docs khớp schema và state machine; delivery/payment decisions được trace. | Review docs vs migrations and API. | FF-12-03-1 | 2 | Must | Todo

## Database Guide
Giai đoạn | Cần học | Áp dụng | Không chuyển giai đoạn nếu chưa có
Tuần 1–2 | ERD, chuẩn hóa, PostgreSQL, DDL, FK, CHECK, Flyway, JPA | Catalog schema | Migration clean chạy; constraints test pass
Tuần 3–4 | SELECT/JOIN, pagination, index, ownership, transaction, fetch | Catalog query + merchant data | Query/test/ownership pass
Tuần 5–6 | Room schema, mapping, order aggregate, snapshot, rollback | Cart local + checkout | Cart persistence và order snapshot đúng
Tuần 7–8 | User/role data, secure storage policy, inventory, locking, idempotency | Auth + stock reservation + Driver availability/assignment foundation | Stock không âm; duplicate checkout không tạo order mới
Tuần 9–10 | Audit, event dedup, Testcontainers, data boundary | Payment/notification optional + delivery assignment/OTP/dispute + integration test | Critical DB, delivery và payment tests chạy trên clean DB
Tuần 11–12 | EXPLAIN ANALYZE, seed scale, backup/restore, data dictionary | Performance + release evidence | Docs khớp schema; restore smoke pass